淮阴区创建第三批省级居家和社区养老服务创新示范区工作实施方案（征求意见稿）

（2021年—2023年）

2021年8月，省民政厅将我区确定为省级财政支持开展第三批居家和社区养老服务创新示范地区。为全面贯彻落实《江苏省养老服务条例》、《关于开展第三批省级居家和社区养老服务创新示范工作的通知》（苏民养老〔2021〕15号）、《关于确定省级财政支持开展第三批省级居家和社区养老服务创新示范地区的通知》等文件精神，结合我区实际，制定本实施方案。

一、指导思想

深入贯彻习近平总书记关于加强养老服务工作的重要指示批示精神，落实党的十九届五中全会提出的“实施积极应对人口老龄化国家战略”决策部署，进一步完善家庭养老支持政策，夯实居家和社区养老服务在养老服务体系中的基础性地位。通过政府政策扶持、资金引导、社会力量运营、市场化运作，进一步完善老年人关爱服务体系、整合服务资源、优化服务环境、创新服务机制，着力解决居家和社区养老服务发展不平衡、不充分问题。加快推进居家和社区养老服务社会化、专业化发展，全面提升居家和社区养老综合服务能力，努力满足广大老年人在家或在社区享受养老服务需求，切实增强全区老年人获得感、幸福感、安全感。

二、总体目标

通过示范区建设，构建完善以“家庭为基础、社区为依互联网+为手段、市场为支撑、医康养相融合”的居家和社区养老服务体系，城乡居家和社区养老设施进一步健全、政府购买服务力度进一步加大、社会力量参与养老服务能力和水平进一步提升。到2023年，全区经济困难的孤寡、失能、高龄、失独等重点老年群体和80周岁以上老年人综合能力评估实现全覆盖，街道综合性养老服务中心（嵌入式养老服务机构）实现全覆盖，享受政府购买上门服务的居家老年人达到户籍老年人总数16%以上，适老化改造家庭达到经济困难及高龄老人家庭总数10%以上。创新示范工作周期为两年，2021年10月—2022年9月为第一年，2022年10月—2023年9月为第二年。

三、任务要求

（一）完善基本养老服务制度

1.加强老年人综合能力评估。按照《老年人能力评估》（MZ/T039—2013）标准，为全区经济困难的孤寡、失能、高龄、失独等重点老年群体和80周岁以上老年人开展综合能力上门评估工作，建立老年人基本信息和综合能力评估数据库，精准对接老年人多层次、多样化服务需求，推动居家社区养老服务资源充分调动、合理配置。2022年9月底前，全区经济困难的孤寡、失能、高龄、失独等重点老年群体和80周岁以上老年人综合能力评估实现全覆盖。2023年9月底前，老年人基本信息和综合能力评估数据库建立完成并及时维护更新，与省级“金民工程”信息系统实现对接。（牵头单位:区民政局；责任单位：区卫健委、各镇街）

2.加强专业化评估队伍建设。着力打造一支稳定、专业的养老服务评估队伍，常态化开展居家老年人上门评估工作，构建评估政策更全面、评估标准更明确、评估队伍更专业、评估程序更规范的老年人综合能力评估体系。2022年9月底前，全区培育专业化老年人综合能力评估队伍1-2支，其中执业（助理）医师不少于2人（副主任医师至少1人）、执业护理师（护士）不少于2人、社会工作者（专职评定岗）不少于3人。（牵头单位：区民政局；责任单位：区卫健委）

3.实行重点老年群体定期探访。加强60周岁以上经济困难的孤寡、失能、高龄、失独等重点老年群体关爱工作，村（居）干部每月至少上门探访一次，镇（街道）挂钩村（居）分工干部每月至少抽查一次，区民政局每月至少电话回访一次。完善特殊困难老年人档案，实行信息动态管理，准确掌握老年人数量、健康状况、照料情况、生活困难等信息，及时为老人提供相应援助服务。（牵头单位：区民政局；责任单位：各镇街）

（二）提升居家社区养老服务水平

4.普及推广家庭照护床位。根据《江苏省家庭养老照护床位建设和服务基本规范》要求，制定出台家庭养老床位试点实施方案和服务管理规范，明确家庭照护床位的需求评估、服务标准、服务流程、服务主体等要求。通过评估，对服务对象的家庭设施和床位进行适老化、智能化改造。招引符合条件的养老服务机构为长期居家的高龄、失能（失智）老年人提供生活照料、康复护理、卫生保健等服务。加强家庭照护床位服务质量监管，邀请第三方开展家庭照护床位满意度调查。出台家庭照护床位具体补贴办法,符合条件的家庭养老床位享受运营补贴。2022年9月底前，在主城区建设家庭照护床位100张。2023年5月底前，全区所有镇街实现服务全覆盖。（牵头单位：区民政局；责任单位：区财政局、区残联、区慈善总会、各镇街）

5.推进老年人居家适老化改造。继续完善居家适老化改造政策文件、建设标准、配置清单。组织对全区60周岁以上城乡低保、分散供养特困人员、低收入家庭老人、空巢独居老人、80周岁以上高龄老人及中华人民共和国成立前老党员需求进行摸排，列出工作计划。委托第三方机构对适老化改造家庭进行评估，为适老化改造家庭提供“一户一档、一屋一案、一户一策”的适老化改造方案。建立家庭适老化改造全流程评估监管机制，对“重点对象家庭”适老化改造情况进行回访，及时维修更新。鼓励企业或社会组织积极参与居家适老化改造项目。2022年12月底前，完成困难家庭适老化改造450户。2023年9月底前，适老化改造家庭达到经济困难及高龄老人家庭总数10%以上，适老化改造工作满意度达98%以上。（牵头单位：区民政局；责任单位：区财政局、区残联、各镇街）

6.继续做好政府购买上门服务。积极引进专业性强、服务质量高、连锁化品牌化经营的养老服务组织、主动培育连锁化、品牌化养老机构2个以上，为周边社区老年人提供居家上门服务。2022年，享受政府购买上门服务的居家老年人占户籍老年人总数16%以上。2023年，享受政府购买上门服务的居家老年人占户籍老年人总数18%以上。（牵头单位：区民政局；责任单位：区财政局、各镇街）

7.建立居家养老服务清单制度。广泛开展居家老年人服务需求评估摸排，紧贴老人实际需求，制定助餐助洁、居家探访、生活照料、紧急救援、康复护理、精神慰藉等项目的居家和社区养老服务项目清单（包括但不限于），根据经济社会发展条件不断拓展需求项目。及时公布政府购买居家和社区养老服务项目清单，自觉接受社会监督。依托区智慧养老服务（养老服务指导）中心和养老服务信息平台建立居家上门服务模块，将居家上门服务的老年人基本信息、评估情况、服务项目、服务时长、服务效果等内容纳入其中。（牵头单位:区民政局；责任单位：各镇街）

8.推进社区“银发顾问”工作室建设。通过购买服务、公益创投等形式，在社区层面建立“银发顾问”制度，为老年人提供咨询服务，帮助老年人掌握养老政策、获取养老资源、获得优质服务、量身定制养老方案、为家庭养老提供技术支持。2022年9月底前，全区城市社区居家养老服务中心全部设立“银发顾问社区工作室”。（牵头单位：区民政局；责任单位：各镇街）

（三）加强养老服务设施建设

9.提升城乡居家和社区养老服务设施。统筹居家和社区养老服务设施规划布局，所有已建成居住（小）区按照每百户15平方米以上、新建居民住（小）区按照每百户25平方米以上的标准，配套建设社区养老服务用房,并与首期住宅同步规划、同步建设、同步验收、同步交付使用。针对老旧小区养老服务用房配置率不高的问题，采取购置、置换、租赁、合并使用等方式，在周边区域统一选址新建或调剂等方式解决。2022年9月底前，新建住宅区达标率为100%、已建成居住小区达标率为20%以上。2023年9月底前，新建住宅区与老旧居住小区达标率均达100%。（牵头单位：市自然资源和规划局淮阴分局；责任单位：区住建局、区民政局、各镇街）

10.推进居民住（小）区适老环境建设。制定出台老旧居民住（小）区公共设施改造政策，有序开展老旧居住小区公共设施适老化改造。通过小区道路无障碍化改造、增设社区养老服务用房、改建社区为老服务设施、多层老旧住宅加装电梯等措施，为老年人提供安全、舒适、便利的小区养老环境。2022年12月底前，完成10个以上老旧小区适老化改造。2023年，继续推动老旧小区适老化改造，进一步提高覆盖率。（牵头单位：区住建局；责任单位：市自然资源和规划局淮阴分局、区民政局、各镇街）

11.推进社区嵌入式养老服务机构建设。在社区层面建立嵌入式养老服务机构或日间照料中心，引入品牌专业居家和社区养老服务机构组织运营、管理社区养老服务设施，开设嵌入式养老服务机构，通过设立助餐点、配备护理型养老床位等措施，为周边老年人就近就便提供居家探访、生活照料、助餐助洁、紧急救助等专业化为老服务。2022年9月底前，长江路街道、新渡口街道各建成1个社区嵌入式护理型养老服务机构。（牵头单位：区民政局；责任单位：长江路街道、新渡口街道）

12.加强综合性养老服务中心建设。新建或提升改造街道日间照料中心，在为老年人提供生活照料、日间休息、助餐助浴、休闲娱乐、精神慰藉等服务的基础上，增设补齐养老服务设施，将日间照料中心建设成为具备全托、日托、上门服务、能力评估、产品用品展示等综合功能的街道综合性养老服务中心。2022年9月底前，长江路街道、新渡口街道综合性养老服务中心投入运行。2023年9月底前，王家营街道、古清口街道新建或提升综合性养老服务中心各1个。（牵头单位：区民政局；责任单位：区住建局、区财政局、市自然资源和规划局淮阴分局、长江路街道、新渡口街道、王家营街道、古清口街道）

（四）打造优质养老服务队伍

13.建立居家和社区养老人才激励制度。落实各级各类奖励激励措施，鼓励支持有专业知识的高学历人才从事养老服务工作。对连续从事养老护理（包括护理、护士、康复等）专技岗位工作满5年的本科、大专及中专院校养老护理及相关专业毕业生，分别给予40000元、30000元、20000元一次性入职奖励；对取得国家养老护理员技师、高级工、中级工、初级工职业资格证书后，在养老机构护理岗位连续从业2年以上的人员，分别给予每人3000元、2000元、1000元、500元的一次性补贴。（牵头单位：区人社局；责任单位：区财政局、区民政局、区卫健委、各镇街）

14.加强养老人才队伍建设。推进居家养老护理员人才培训，依托江苏护理职业学院、有资质的实训基地或培训机构等教学资源，编写护理技能全面、实施过程规范的教材，加快培养老年服务管理、医疗保健、护理康复、营养调配、心理咨询等各级各类专业人才。支持社区养老管理服务人员、助老员参加养老护理职业技能培训和岗位培训，为居家养老服务中心（站）配备养老护理员、专业社工师、心理咨询师等人才。在居家和社区养老服务机构开发养老公益性岗位，吸纳农村转移劳动力、下岗职工等从事养老服务行业。从2022年起，每年培训养老护理员300名，全区助老员岗前培训率达100%，持证上岗率达90%以上。（牵头单位：区人社局；责任单位：区教体局、区民政局、区卫健委、各镇街）

（五）健全养老服务标准规范

15.完善服务标准。贯彻落实国家、省或行业已公布标准，制定居家和社区养老方面各类基本服务清单和服务标准,明确社区居家养老服务设施设备配置和建设标准，完善居家社区养老服务组织等级评定实施方案。开展等级评定工作，评定结果与政府购买养老服务、财政补贴等事项挂钩。2023年9月底前，全区50%以上居家社区养老服务中心完成等级评定。（牵头单位：区民政局；责任单位：各镇街）

16.强化服务监管。在区智慧养老服务中心建立养老服务指导中心，开展全区居家社区养老服务业务指导和监督检查。制定完善居家养老服务中心（嵌入式机构）安全生产管理、常态化疫情防控制度、居家和社区养老服务联合监管等制度规范,建立健全居家和社区养老服务领域“双随机、一公开”联合执法工作机制，对涉嫌非法集资、开展违法违规居家养老服务行为加大查处惩戒力度。（牵头单位：区民政局；责任单位：区市管局、各镇街）

（六）提升养老服务智能水平

17.开展运用智能技术专项普及培训。依托区老年大学、居家养老服务中心设置专项普及课，以社区（村）为单位划片定点，开展分期分班培训，组织志愿者跟踪、家庭成员指导老年人使用智能技术。重点培训老年人使用智能手机，有效解决微信聊天、预约挂号、手机支付、网约车出行等日常难题。2022年9月底前，全区接受培训老年人比例不低于老年人总数10%。（牵头单位：区卫健委；责任单位：区工信局、区民政局、区教体局、区老龄办）

18.开展互联网+居家养老服务。结合智慧城市、智慧社区建设行动，推动科技要素与居家社区养老服务深度融合。依托区智慧养老服务平台，逐步建立“互联网+居家养老服务”养老新模式，精准提供“点单式”服务。推广智能养老服务产品技术应用，为社区居家养老服务中心（嵌入式机构）配置智能呼叫、全时监控、红外监测、智能报警等设施设备。2023年9月底前，完成居家社区养老服务软件应用开发，为老年人和家属提供在线咨询、预约申请、服务查询、远程关怀、远程照护等线上综合服务。（牵头单位：区民政局；责任单位：区工信局、区财政局、各镇街）

（七）创新养老服务发展模式

19.探索发展农村互助养老服务。探索以“党建引领+邻里互助”为基础，社工、志愿者服务为依托，充分激发村内老党员、低龄老人积极性，通过农村互助养老结对帮扶模式，实现“以老养老”“以邻助老”，满足农村养老“离家不离村”需求。2021年，在淮高镇大福村进行农村互助养老试点。2022年，在条件成熟的集中居住点规划建设养老服务互助幸福院，形成富有地方特色、生命力、可复制的农村居家和社区养老模式。（牵头单位：区民政局；责任单位：区卫健委、区残联、各镇街）

20.普及居家社区养老服务“三社联动”机制。通过提升社区服务功能、加快社区社会组织培育发展、加强社区社会工作者职业体系建设等措施，全力推广以社区为平台、社会组织为载体、社会工作者为支撑的居家社区养老服务“三社联动”机制。2023年9月底前，全区所有连锁运行的居家养老服务中心全部实现“三社联动”，社会组织对所有服务站点定期开展养老服务并配备持证专业社工师。（牵头单位：区民政局；责任单位：区文明办、各镇街）

21.建立时间银行积分兑换制度。依托区智慧养老服务中心平台，建立养老服务“时间银行”管理系统及积分兑换养老服务制度，探索志愿者注册、服务培训时间储蓄，开展上门探视、生活照料、医疗卫生、精神慰藉、法律维权、康复保健等多样化服务。2022年9月底前，“时间银行”管理系统正式运行，积分兑换养老服务制度全面建立，全区所有参加养老服务的志愿者均能实现积分的储存、兑换。（牵头单位：区民政局；责任单位：各镇街）

22.推广“物业+养老服务”。积极支持小区物业因地制宜、多点布局小型养老服务点，提供助餐、助浴、助洁、助急、助行、照料看护等定制养老服务，切实增加居家社区养老服务有效供给。2022年9月底前，在王家营街道、长江路街道各选取1—2个小区开展试点。2023年，全面推广“物业+养老服务”新型居家社区养老服务发展模式。（牵头单位：区住建局；责任单位：区民政局、各镇街）

四、实施步骤

（一）动员部署（2021年11月至2022年4月）。起草创建居家和社区养老服务创新示范区工作实施方案，各责任单位结合工作实际，细化工作项目和落实措施。

（二）组织实施（2022年5月至2022年8月）。各责任单位根据工作实施方案，对照目标任务，认真组织实施。建立督办机制，定期通报工作进展情况。

（三）检查验收（2022年9月）。对照《第三批省级居家和社区养老创新示范建设绩效考核标准》和目标任务分解表，开展自评检查，对标找差、销号管理，创建完善资料档案，有序汇编成册，形成自评总结，做好迎接省中期考核评估各项准备工作。

（四）巩固提升（2022年10月至2023年9月）。依据省中期考核评估结果，对尚未完成指标的项目进行重点攻关，对初见成效的环节进行深化提升，完善政策体系，推进创建工作全面达标达效。

五、保障措施

（一）加强组织领导。将发展居家社区养老服务纳入区委、区政府重点工作和十四五养老服务发展专项规划，区政府成立由区政府分管领导任组长，区民政局、区财政局、区住建局、区工信局、区卫健委、区人社局、区文旅局、区教体局、市自然资源和规划局淮阴分局、区市管局、区残联、区慈善总会、区老龄办、区文明办分管负责人为成员的居家和社区养老服务创新示范区创建工作领导小组。领导小组下设办公室，办公地点设在区民政局。各镇（街道）相应成立创建工作领导小组，统筹推进本辖区居家和社区养老服务创新示范创建工作。建立创建工作联席会议制度，研究相关政策措施、定期分析推进情况、协调解决存在问题，形成齐抓共管、整体推进的工作格局。

（二）严格资金管理。区财政要继续加大资金投入，安排区配套资金，统筹实施创新示范项目，并对专项资金实行专户管理、专款专用、封闭运行，提升政府财政资金投入精准度。

（三）加大宣传引导。重点围绕一批居家和社区养老服务企业、社会组织和志愿者，积极引导社会舆论，广泛宣传居家和社区养老服务改革试点重要性，提升社会参与居家和社区养老服务的意识水平，形成家喻户晓、广泛参与的共建局面。