**淮阴区 2025年中央农业相关转移支付资金**

**小麦“一喷三防”项目实施方案**

支持政策名称：实施小麦“一喷三防”

实施项目名称：淮阴区2025年中央农业小麦“一喷三防”

实施单位（盖章）：淮阴区农业技术推广中心

主管部门（盖章）：淮阴区农业农村局

填报时间：2025 年 1 月 26 日

江苏省农业农村厅

淮阴区 2025年中央农业小麦“一喷三防”

项目实施方案

根据淮安市财政局、市农业农村局《关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金预算的通知》淮财农〔2024〕72号、淮农发〔2024〕112号）精神，结合我区实际种植主体对小麦“一喷三防”防控需求制定本方案。具体实施方案如下：

1. 实施范围

全区范围内。

1. 实施内容

采购小麦“一喷三防”所需的农药和叶面肥，本批次资金对全区范围内100（包含）亩以上种植户的小麦进行防控覆盖。

1、发放对象：参照2025年淮阴区各镇（街）农村工作办公室统计在田小麦实际种植主体。

2、发放主体：各镇街道农村工作办公室。

3、发放原则：公开公示，统一标准。

三、经费预算

**（一）资金来源****。**

项目总投资资金386万元，其中：中央财政资金386万元，省级财政资金0万元，市区财政配套资金0万元，实施单位自筹资金0万元。(淮财农〔2024〕72号)。

**（二）预算明细。**

1. 项目明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **类 别** | **预算（万元）** |
| 1 | 丙硫菌唑单剂成分（≥30%，悬浮剂类型） | 286 |
| 2 | 氟唑菌酰羟胺（搭配40%环丙唑醇悬浮剂） | 55 |
| 3 | 含氨基酸水溶肥料 | 45 |
| 合 计 | | 386 |

2、物资分配

本次采购物资小麦“一喷三防”所需的药剂分配标准：农药、叶面肥按每亩实际用量全部发放。

1. 实施进度

（一）2025年1月，实施方案编制及前期准备。

（二）2025年2月，启动农药物资招标采购，发放主体名单公示，质量抽检，物资验收发放。

（三）2025年3-6月，项目验收、财政资金拨付。

五、绩效目标

1、支持小麦“一喷三防”面积≥40万亩

2、统防统治覆盖率≥43%。

3、服务对象满意率≥85%。

4、救灾资金拨付：符合规定要求。

5、物资采购：价格不超过同期市场价格。

六、组织管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **单位** | **职务职称** | **任务分工** |
| 石雪峰 | 区农业技术推广中心 | 副主任 | 项目管理、资源统筹 |
| 朱春梅 | 区农业技术推广中心 | 科长/高农 | 方案编制与主持实施 |
| 朱延书 | 区农业技术推广中心 | 副科长/高农 | 参与项目实施 |
| 毛 佳 | 江苏徐淮地区淮阴农科所 | 农艺师 | 参与项目实施 |
| 王恒卫 | 区农业技术推广中心 | 科长/高农 | 参与项目实施 |
| 钱飞跃 | 区农业技术推广中心 | 科长/推研 | 参与项目实施 |
| 赵群 | 区农业技术推广中心 | 科长/高农 | 参与项目实施 |
| 杜中爱 | 区农业技术推广中心 | 科长/农艺师 | 参与项目实施 |
| 赵海霞 | 区农业技术推广中心 | 副科长/高农 | 参与项目实施 |
| 余 瑜 | 区农业技术推广中心 | 助理农艺师 | 参与项目实施 |
| 蒋桂香 | 马头镇农村工作办公室 | 主任/高农 | 参与项目实施 |
| 刘东亮 | 马头镇农村工作办公室 | 办事员 | 参与项目实施 |
| 徐海刚 | 徐溜镇农村工作办公室 | 主任/高农 | 参与项目实施 |
| 蒋进 | 徐溜镇农村工作办公室 | 办事员 | 参与项目实施 |
| 戴翠霞 | 徐溜镇农村工作办公室 | 办事员 | 参与项目实施 |
| 蒋 峰 | 渔沟镇农村工作办公室 | 主任/高工 | 参与项目实施 |
| 赵 媛 | 渔沟镇农村工作办公室 | 办事员 | 参与项目实施 |
| 姬勇 | 三树镇农村工作办公室 | 高农 | 参与项目实施 |
| 刘 耀 | 刘老庄镇农村工作办公室 | 副主任/高农 | 参与项目实施 |
| 杨欢 | 刘老庄镇农村工作办公室 | 办事员 | 参与项目实施 |
| 郑道飞 | 刘老庄镇农村工作办公室 | 办事员 | 参与项目实施 |
| 蒋海霞 | 刘老庄镇农村工作办公室 | 办事员 | 参与项目实施 |
| 王天雷 | 丁集镇农村工作办公室 | 办事员 | 参与项目实施 |
| 陈如军 | 高家堰镇农村工作办公室 | 副主任/高农 | 参与项目实施 |
| 孙育红 | 南陈集镇农村工作办公室 | 高农 | 参与项目实施 |
| 王 浩 | 南陈集镇农村工作办公室 | 副主任/高农 | 参与项目实施 |
| 王 军 | 淮高镇农村工作办公室 | 副主任/高农 | 参与项目实施 |
| 潘德众 | 古清口农村工作办公室 | 副主任/高农 | 参与项目实施 |
| 张建军 | 长江路农村工作办公室 | 主任 | 参与项目实施 |
| 尹爱平 | 长江路农村工作办公室 | 副主任 | 参与项目实施 |
| 夏际龙 | 新渡口农村工作办公室 | 主任 | 参与项目实施 |
| 司传权 | 新渡口农村工作办公室 | 高农 | 参与项目实施 |
| 潘寒艳 | 王家营农村工作办公室 | 办事员 | 参与项目实施 |

（一）项目管理责任人

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 职 务 | 单 位 | 任务分工 |
| 石雪峰 | 副主任 | 淮阴区农技推广中心 | 项目管理 |

（二）项目实施责任人

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 职 务 | 单 位 | 任务分工 |
| 朱春梅 | 科长 | 淮阴区农技推广中心 | 项目实施管理 |

联系人：朱春梅 15950389021