淮阴区十八届人大

四次会议材料

关于淮阴区2024年国民经济和社会发展

计划执行情况与2025年国民经济和社会

发展计划（草案）的报告

**——2025年1月8日在淮阴区第十八届人民代表大会**

**第四次会议上**

**区发展和改革委员会主任 吴洪高**

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告淮阴区2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济和社会发展计划（草案），请予审议，并请区政协委员和特邀列席人员提出意见。

一、2024年国民经济和社会发展计划执行情况

过去一年，面对复杂严峻的国内外形势，全区上下在区委区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧扣“全国百强区、全国百强高新区”创建目标，坚持稳中求进工作总基调，聚焦新质生产力发展要求，大力实施“工业强区”战略，全区经济运行持续向好，主要经济指标总体好于预期，在推进中国式现代化淮阴实践的新征程上迈出坚实的一步。

预计实现地区生产总值759亿元、增长7.6%；还原增值税留抵退税后，一般公共预算收入完成37.08亿元，增长3.42%；规模以上固定资产投资275亿元，增长20%；社会消费品零售总额216.8亿元，货物贸易总额46亿元；居民人均可支配收入36746元。荣膺2024年中国市辖区高质量发展百强县区。

**（一）主导产业扩量提质，创新活力加速释放**

围绕推进新型工业化、制造业高质量发展、规上列统企业培育等方面，出台一系列稳增长政策措施，提振企业发展信心。绿色食品、新型装备制造、新一代信息技术三大主导产业开票销售占规上工业比重超60%，新型装备制造产业开票增长20%；规上工业总产值完成420亿元，增长8.5%；工业用电量、工业投资等指标增幅位居全市前列；规上物流业企业营收突破100亿元，规上批零住餐贸易额420亿元，增长16.1%。**加速推动企业转型升级**，中天新材料等7家企业获批省级智能制造示范车间，超历年总和；荣芯半导体等4家企业获批省重点企业工业互联网平台；中天新材料和纽泰格2家企业入选工信部5G工厂名录，预计18家企业通过省五星上云企业评定、数量全市领先；新增省级专精特新中小企业19家，全市第一；荣芯半导体、富强新材料、振达钢管、双鹤药业等43家企业成功获批高企；迈尔汽车创成省工程研究中心，获批工业重点领域设备更新改造项目国债资金。**推动创新资源持续集聚，**新增发明专利授权204件，有效发明专利拥有量1155件，同比增长17.6%。迈尔汽车、纽泰格、中立方实业获批省瞪羚企业，新增市级工程技术研究中心8家，科技型中小企业151家。引建淮安高新区科技服务中心、淮安双碳协同创新中心，建设运营东南大学国家技术转移淮安分中心，淮安新科创获批市级科技企业孵化器。全年新招引人才创业项目48个，科技型项目66个，新入选国家专项引才计划7人，省“双创计划”团队1个、人才4名。

**（二）招商引资成果斐然，“五新”建设成绩亮眼**

完善项目引建工作机制，重点打造“全员提供信息、专业洽谈攻坚、领导分层分级推进”机制，深化招商团队“去行政化”改革，完善“1+3+N”挂钩帮办服务组织架构。成功举办淮阴·宁波投资环境说明会、淮阴（上海）服务业专题招商推介会、淮阴区政银企对接会、台资专场招商推介等活动。协助开展金秋经贸洽谈会、台商论坛、淮安（宁波）先进制造业协同发展恳谈会等市级活动。新招引亿元以上项目114个，华芯杰创集成电路、荣芯半导体一期C轮、雷康科技储能电池等50亿元以上重大项目完成签约；总协议引资额完成576亿元，占年度目标的120%。新开工亿元以上项目62个，荣芯半导体一期C轮项目开工入盘。新竣工亿元以上项目54个，荣芯半导体一期B轮项目、中天新材料二期项目竣工验收，完成实际有效投资超300亿元。33个省市重大项目年度投资超153亿元。全年建安工程投资完成210亿元，同比增长37.7%。获批专项债项目15个、国债项目6个、中央预算内投资项目1个，累计获批资金7.98亿元。

**（三）营商环境不断优化，消费潜力持续释放**

**加快打造“四最”营商环境，**建立健全重大项目服务保障机制，创新推行“一单两制”审批服务模式，拓展应用“拿地即开工”模式，星纵横生物科技、卡姆森饮品等25个项目“拿地即开工”。落实“企业上市合法合规信息核查一件事”、“企业注销登记一件事”等事项，累计办件量超12万件，实施企业“一对一”帮扶，构建“保姆式”“管家式”帮办服务体系，收集企业诉求335件，办结率100%。深化“出门代办”工作机制，打造“项目审批服务会客厅”品牌，制定出台《淮阴区“办不成事”事项管理办法》，全力推进政务服务迭代创新。迈尔汽车、翔宇电力获评首届“区长质量奖”，古清口街道质量小站荣获省级服务优秀站点。**助力消费提振，**全年国内贸易总量512.04亿元，同比增长13.1%。组织开展“千万补贴·乐购淮阴”系列促销活动，累计发放汽车、家电、家装等各级以旧换新补贴8300万元，限额以上批发、零售业销售额分别增长21%、16%。城东港口岸监管区、保税仓达验收标准，淮阴跨境电商产业园顺利落地，成功签约28家跨境电商及相关配套服务企业，跨境电商进出口额达1.38亿元，实现我区跨境电商进出口额零的突破。抓好外资项目增资扩股、利润再投，世茂新能等8个项目成功到资，实际使用外资超4200万美元。

**（四）区域融合协调发展，城乡面貌焕然一新**

**园区载体提档升级，**实施低效工业用地盘活利用，储备500亩以上集中连片工业用地3宗1678亩，淮安高新区规上工业总产值占全区比重达57%，在全国高新区排名中进位12名，进位数全省第一；淮安商贸服务中心新增商业使用面积5万平米，新增新能源汽车品牌6个，汽车4S店集聚区年销售突破30亿元；淮安国家农科园基本创成国家农村产业融合示范园，入选2024年国家现代农业产业园项目立项名单。**城市品质巩固提升，**8个市级中心城市建设重点项目完成年度计划投资3.54亿元。青年路正式通车，北京东西路改造工程顺利完工，优化延伸徐韩线三桥等5条线路，累计实施城区道路绿化面积56万平方米。建成香溪路、景辉路、滨河路、衡山路、樱花路排水等工程，防汛排涝EPC项目整体完工。新增363个机动车停车泊位、105个单车驿站，修复夜景亮化设施16处。完成开明中学宿舍楼、财政局宿舍等6个老旧小区改造，惠及居民928户。积极推动房屋征收，怡康雅苑、九里颐荷府等安置房小区交付到位。改造提升背街小巷20条，解决相关问题707个。**乡村振兴加快实施，**新建和改造提升高标准农田5.25万亩，完成1.3万亩农田灌排系统生态化改造，全年粮食产量14.08亿斤，绿色优质农产品比重达82.48%。新增市级以上农业龙头企业1家，新增农产品加工列统企业6家，新建成市级以上数字农业农村示范基地5个，打造数字化农场1个、数字牧场1个。全区248个涉农村居集体经营性收入均达50万元以上。丁集黄瓜产业入选全国智慧农业典型案例，马头镇太山村等13个村获评江苏省第一批宜居宜业和美乡村。

**（五）生态环境明显改善，文旅融合更加繁荣**

加快“生态碧水三年行动”项目建设，完成河道治理81公里，完成圈圩清退14325亩，盐河上段区域防洪除涝治理、洪泽湖古堤生态修复二期、淮涟灌区改造等水利工程基本完工，地表水达到或好于III类水体比例达93.75%，累计建成农村生态河道516公里。开展“48+12”大气污染防治、PM2.5协同管控专项行动，空气优良天数比率达89.6%，同比上升10%，改善幅度全市第一。中央环保督察中，涉及我区信访件共15件，已办结5件，阶段性办结10件，年度整改任务全面完成。淮阴文创商店建成并运营，先后举办“龙腾欢跃·幸福满淮”新春淮阴文旅嘉年华暨安心消费年货大集、马头大集、春夏秋三季广场文化周、大运河百里画廊健步走等活动、持续放大淮阴文旅品牌影响力。开展文化惠民活动14场、“四季村晚”13场、“送戏下乡”54场，成功举办淮阴区首届群众文艺调演、非遗展示展演等活动。

**（六）民生福祉持续改善，社会事业全面提升**

**新增就业稳步推进**，举办“春风行动”新春大型招聘会、“春风送岗迎三八”女性专场招聘等各类招聘会102场，新增城镇就业4300人，失业人员再就业2500人以上，就业困难人员实现就业1000人以上。**基础教育扩优提质，**淮阴师范学院附属实验学校、实小长征校区综合楼、富康城幼儿园投入使用，完成棉花庄九年制学校改造；持续推进高中课改，总结提炼“融学课堂555导学模式”，高考高分段人数、中考优生、职业教育对口高考达线人数再创新高；优化引进人才培养机制，引进知名校长4人、名校优生38人。**医疗体系更加健全，**建成扬州大学附属淮安医院、淮阴区卫生科研创新平台暨扬州大学淮安医学协同创新中心，以淮安市第五人民医院为龙头，全力推进紧密型区域医疗共同体建设，推进城乡基本公共卫生服务均等化。职工长期护理保险全面实施，全区职工医保参保10.71万人全部纳入长护险待遇保障范围，各类医疗救助对象及丧失劳动能力残疾人参保率达100%。**公共服务优质高效，**参与并实施居家和社区基本养老服务提升国家试点项目，新增经济困难失能老年人家庭养老床位456张。开展殡葬领域突出问题专项整治，建成公益性公墓9000余座。累计建成镇（街）医保服务站13个、村（居）医保服务点259个，建设覆盖率100%，基层医保公共服务可及率100%。

**（七）基层治理效能提升，社会大局和谐稳定**

**依法行政深入落实，**全年新收行政复议申请180件，实质性化解行政争议83件，实质性化解率全省前列。出台《淮阴区涉企行政规范性文件目录清单》、《行政执法突出问题专项整治行动方案》等文件，“提升行政执法质量三年行动”节点任务基本完成。对全区企业实施包容审慎监管，不予、从轻和减轻行政处罚469件，为企业减负2565万元。**风险防范有力有效，**地方债风险防范化解有力，化债任务数全部完成，债券资金全部使用完毕。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，检查生产经营单位4036家，整改重大事故隐患430处。开展“塑料污染治理”、全区生产流通领域消防产品质量提升、“厂中厂专项整治”、“工业企业风险上报”等行动，强化“灶管阀”质量安全风险专项整治、电动自行车质量安全全链条监管、春秋两季校园食品安全检查，安全事故起数、亡人数“双下降”。成功创成省级食品安全示范城市，获评第八批“江苏省食品安全示范区”。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前经济社会发展仍然面临不少困难挑战，突出表现在：产业集群协同效应不够强，竞争力有待进一步提升；新增长点支撑不够充分，发展后劲有待进一步夯实；外部环境变化带来的不利影响加深，内需拉动作用尚未充分发挥；居民消费增长不足，群众就业增收面临压力；优质公共服务供给还不充分等。

二、2025年国民经济和社会发展计划安排和重点工作

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是淮阴区“双百”创建的关键一年，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深化践行习近平总书记对江苏工作重要讲话精神、对淮安殷切嘱托，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦“工业强区”主方向，扎实推动高质量发展。综合分析发展态势和相关因素，对今年全区国民经济和社会发展主要预期目标提出如下建议：

——地区生产总值增长7.5%以上，其中规模以上工业增加值增长12%；

——一般公共预算收入增长7.5%；

——社会消费品零售总额增长8%以上；

——规模以上固定资产投资增长15%以上，其中规模以上工业投资增长24%以上；

——研发支出占地区生产总值比重2.52%；

——有效高新技术企业数145家；

——高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重29%；

——外贸进出口总额增长7%；

——注册外资实际到账6000万美元，其中制造业占注册外资实际到账比例30%；

——居民人均可支配收入与经济增长基本同步；

——城镇新增就业0.36万人以上；

——安全生产、环保类指标（节能、空气、水环境质量）、绿色优质农产品比重、粮食产量完成市定任务。

**（一）聚力强链补链延链，坚定不移深化产业转型**

**推进制造业跨越发展**，瞄准企业痛点难点问题，“一企一策”支持重点头部企业做大做强。推动中天新材料一厂、二厂、七厂满产运行，创成省先进级智能工厂，争创全球首家金属材料深加工“灯塔工厂”，壮大新型装备制造产业集群。完善荣芯半导体上下游布局，加快培育新一代信息技术产业集群。加大项目推进协调力度，推动新淮盛、创盟环保再生颗粒、纤循复合材料等项目尽快开工，加快国邮智配、阿特兰、锶源智能床垫、开泰船舶等项目建设进度，重点推进中天新材料三期、荣芯半导体C轮、淮显光电、汉道精密等重特大项目早日竣工达产。确保规上工业总产值达450亿元，形成2个百亿级特色产业集群，新型装备制造产业产值突破200亿元，规上工业企业力争突破350家。**聚焦企业质效升级，**实行新一轮“智改数转网联”三年行动计划，持续开展“千企技改”行动，鼓励荣芯半导体、富强新材料等申报省级企业工程技术研究中心。完善企业梯度培育体系，实施省级创新型中小企业提量计划，加快形成以专精特新企业为支撑的发展矩阵，力争迈尔汽车创成国家级专精特新“小巨人”企业。提升江淮科技园、园兴科创孵化基地等科技服务水平，支持万香科技开展“两业”深度融合试点，支持月亮电机、常胜电器等建设省级工业设计中心。定期举办企业家沙龙、政银企对接等活动，帮助企业解决贷款融资、项目申报等问题。**拓宽产业发展空间，**结合高新区用地空间现状，坚持空间规划与产业规划协同推进，合理编制高新区北单元、西单元、东单元详规，谋划开展淮阴区城镇开发边界布局调整。持续加大低效用地盘活利用推进力度，新增500亩以上集中连片工业用地2宗。精细谋划盐河产业带发展，围绕盐河水运优势，统筹产业布局，完善设施配套，为后期优质项目落户预留发展空间。开辟与上海、连云港外贸航线和盐河至京杭运河的内贸航线，扩大对外开放能级。积极融入全市“1小时工业配套服务圈”，加快金融服务等新业态集聚发展。

**（二）着力攻坚重大项目，力争招商引资取得新突破**

**找准攻坚路径，**将招商引资作为“头号工程”，持续瞄准三大主导产业和“新三样”产业，以体量大、质态好、配套产业强的百亿级重特大项目为“锚”，不断招引强链补链延链项目，确保完成项目招引“5155”目标。紧盯长三角、珠三角等产业发达地区，高质量开展“453”专题招商活动。加强项目“五新”全生命周期管理，持续深化“1+1+1+N”帮办服务机制，加大对中天新材料、荣芯半导体、卫岗乳业等项目帮办服务力度，及时会办解决项目推进各类问题。**加强服务保障，**用好项目全生命周期管理机制，实行全链条“一张图”压茬推进，定期调度项目手续办理、开工建设、项目入库、建成达产等情况，高质量推进省市区重大项目建设。围绕“两重”“两新”等重点领域，全力争取超长期特别国债、专项债和中央预算内资金。**提升园区承载力，**围绕曼恩斯特、汉道精密、淮显光电等项目，推进建设月季路、光明路、新渡路等工程，开展淮河东路黑色化改造。推动特色园区建设向纵深发展，重点打造渔沟镇、徐溜镇、淮高镇、三树镇、南陈集镇五大特色产业园，逐一明确主导产业、招商方向，持续加快环评规划审批进程，加速低效闲置用地清理，提升基础设施水平。

**（三）重点突出创新引领，释放经济发展内生活力**

**深化改革攻坚，**细化任务分工并持续跟进督办，做好全周期“服务+监督”。深化“一业一证”、“一件事”及商事制度改革，办好“企业开办集成服务专区”、“项目审批服务会客厅”，推动不动产“一体化”登记。大力支持“互联网+公共资源交易”改革，推行公共资源交易各项业务网上办理，实现交易各方主体“零跑腿”。扎实开展国有企业改革深化提升行动，筹划国控集团产业化平台建设以及债券发行，进一步降低融资成本。纵深推进农业农村改革，申报开展全国第二轮土地承包到期后再延长30年试点，探索融合经济、绿色经济、“飞地”经济等新产业新业态，推动集体经济转型升级。**聚力创新驱动，**加快培育创新主体，实施“小升高”行动。建立“创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新‘小巨人’企业、单项冠军”培育库，实施梯次培育、动态管理，激发企业创新动能。积极搭建科技合作平台，持续用好科创园、宁淮电子产业园、江淮科技园等载体，加速与东南大学、南京工业大学、淮阴工学院等高校对接，深化产学研合作，进一步集聚科创资源。**聚集人才资源，**深入实施人才优先发展战略，加强创新人才队伍建设，以“名校优生”等青年人才引进计划为抓手，赴省内外高校开展“产业专场”招聘活动，精准服务重点产业企业引才；围绕企业智能化、精密加工等技能人才需求，鼓励企业与技工院校、淮阴中专等院校合作，开展企业新职工与转岗技术工人才培训政策宣传。

**（四）聚焦区域协调共进，着力推动城乡融合发展**

**提升城市能级，**推进城东港物流园、淮安集疏运中心、245省道（原330省道）、205国道外绕等项目前期工作，做好盐场路、内贸路道路改造工程，力争完成245省道初步设计批复、205国道外绕工程工可研究。推动清水互通二期工程如期完工，完善西片区污水管网，启动辽河路工业污水处理厂和西城污水处理厂建设工作。提升城区“五横七纵”主干道绿色生态空间服务品质提升，逐步实现“开窗见绿、出门入园”的城市园林绿化建设目标。**促进乡村振兴，**防止永久基本农田“非粮化”，稳定粮食种植面积148.5万亩左右，确保全年粮食总产量14.2亿斤以上。统筹推介“凌桥大米”“丁集黄瓜”等特色品牌，提高本土特色农业品牌知名度。加快实施马头“渔趣园”、二闸“老清口·新天地”等项目，统筹推进和美乡村建设，加快实施基础设施、公共配套、产业融合等提升项目。持续开展农村人居环境整治，扎实推进农村户厕改造工作。

**（五）强化生态文明建设，努力增添更多淮阴色彩**

**推动环境改善，**持续抓好中央生态环保督查反馈问题整改，投入1.4亿元，建设完成8个环境基础设施项目。统筹推进全区水环境基础设施建设，重点谋划推进赵公河、孙大泓汇水区域农田尾水循环利用等项目建设，常态化开展重点区域巡查监管。加强对建材企业、在建工地等重点领域污染排查，通过升级改造等方式对低效污染设施分类处置。**优化能源结构，**持续推动绿色循环经济产业升级，力争至少创成省级以上绿色工厂2家。大力培育风电、光伏、储能等风口产业，推进全区能源结构多样化发展。积极探索中天新材料绿电合作有效模式，挖掘可转移能耗指标，保障全区重大项目用能。**打造文旅品牌，**深入挖掘地方旅游资源，确保新四军刘老庄连纪念园通过国家AAAA级景区复核，指导高堰村、太山村、码头社区等争创市级以上乡村旅游重点村。支持樱花园景区提档升级，围绕清口枢纽核心展示园、安澜大街等打造休闲文旅集聚区。持续发挥张纯如纪念馆爱国主义教育基地影响力，创新打造研学产品，提升淮阴文旅产品知名度。

**（六）持续增进民生福祉，毫不动摇站稳人民立场**

**夯实民众保障基础，**持续构建智能化、一体化的就业服务平台，加大政策宣传力度，举办各类招聘活动40场以上；积极推进基础养老金提标工作，持续强化社保基金风险防控，确保各项财政补助资金到账率100%；投入830万元以上，继续将全区职工基本医疗保险参保人员纳入长护险保障范围。**办好人民满意教育，**持续深入开展基础教育“685”行动，助推淮州中学创建省高品质示范高中、指导高新区、渔沟、苏通三所高中建设省三星级高中、推动南陈集中学建设区域乡村中学新样板。**着力提升医疗服务，**强化市五院服务能力建设，力争实现省临床重点专科、国自然项目“零”的突破。稳步推进区域医疗中心十大中心建设和紧密型医疗共同体建设，推动城乡医疗一体化发展。全面推进医保参保扩面，基本医保年度参保率保持98.5%以上。

**（七）筑牢安全生产防线，构建高效联动治理体系**

**毫不懈怠抓安全生产，**深入推广“包容审慎监管执法”，开展企业安全“体检”，深化落实“厂中厂”整治成效，持续开展非法加油站点巡查整治，高效精准排查安全隐患。**补齐风险防范短板，**完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，聚焦财政专项资金分配使用等重点领域，扎实做好审计、巡视巡查问题整改；着力提高隐患排查、预警响应、应急处置、救灾安置和灾后恢复工作水平，积极探索极端自然灾害情况下快速处置的联动调度模式。**打造基层善治样板，**加快推进基层治理现代化建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，深入推进矛盾纠纷多元化解“一站式”平台建设，健全完善网格化管理机制，加强网格员队伍建设，夯实社会稳定基础。

舵稳当奋楫，风劲好扬帆，让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委区政府的坚强领导下，以昂扬的斗志、务实的作风、有力的举措，全力冲刺“双百”目标，奋力谱写淮阴区高质量发展的新篇章。

附件：1.淮阴区2025年政府投资项目计划（草案）

2.淮阴区2025年重大产业项目投资计划（草案）

附件1

淮阴区2025年政府投资项目计划（草案）

为提升政府投资效率，严格控制政府债务，全面加强和规范政府投资项目监督管理，根据《淮阴区人大常委会国民经济和社会发展计划审查监督办法》，编制2025年淮阴区政府投资项目计划（草案）。

一、编制项目计划范围

纳入本草案计划项目是指2025年在建、拟新建的政府投资重点项目，包括利用区级财政统筹资金、上级补助等财政性资金建设的涉及人民群众切实利益的政府投资项目和财政支出项目。

二、项目计划草案编制原则

**1.重点支持领域：**项目计划主要侧重全区重大基础设施提升、城镇公共服务体系完善、社会事业发展、农村人居环境改善等民生保障项目。

**2.项目规模标准：**安排财政统筹资金、上级补助等财政性资金支出100万元以上建设项目。

**3.落实资金到位：**为防控地方政府债务风险，未落实财政预算资金或其他统筹资金项目一律不纳入年度政府投资建设计划。安排续建和新建项目必须建设资金来源清楚，2025年能够按时筹措到位，确保项目如期开工实施。

三、重点计划实施项目及资金安排

全区2025年计划实施政府投资项目63个，总投资45.37亿元，年度计划投资21.77亿元，其中，上年结转项目33个，总投资37.9亿元，年度计划投资15.65亿元；新建项目30个，总投资7.47亿元，年度计划投资6.12亿元。

附：淮阴区2025年政府投资项目计划表

淮阴区2025年政府投资项目计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设  性质 | 建设规模和内容 | 建设起 止年限 | 总投资 | 截至2024年底完成投资 | 2025年  计划投资 | 2025年底  建设进度 | 资金来源 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计（63个）** | | | |  | **453707** | **81838** | **217729** |  |  |  |
| **上年结转项目（33个）** | | | |  | **379041** | **81838** | **156513** |  |  |  |
| 1 | 淮安市三树粮食储备有限公司新建粮库 | 续建 | 占地约67亩，建设现代化高大平房仓仓容6.5万吨，及相关配套生产设施设备 | 2024-2025 | 10000 | 3000 | 7000 | 完工 | 向上争取 区财政统筹 | 发改委 |
| 2 | 淮安市渔沟粮食储备有限公司2.54万吨粮食仓储设施升级改造项目 | 续建 | 项目占地面积约20亩，建筑总面积约4829.56平方（其中：新建仓4670.61平方，一站式服务用房158.95平方），配套建设厂区内道路、绿化、给排水等附属工程 | 2024-2025 | 3240 | 1100 | 2140 | 完工 | 向上争取 区财政统筹 | 发改委 |
| 3 | 新渡路工程 | 续建 | 国道233－中原路，长1100米、宽30米，实施道路、雨污水管道、给水管道、路灯、交通安全设施、征地等 | 2024-2025 | 3540 | 750 | 2790 | 完工 | 一般债券资金 | 高新区 |
| 4 | 月季路工程 | 续建 | 飞耀路－夏码大沟，长460米、宽30米，实施道路、雨污水管道、给水管道、路灯、交通安全设施、征地等 | 2024-2025 | 1500 | 300 | 1200 | 完工 | 一般债券资金 | 高新区 |
| 5 | 中驰路工程 | 续建 | 长江东路－涟河路，长330米、宽30米，实施道路、雨污水管道、给水管道、路灯、交通安全设施、征地等 | 2024-2025 | 1080 | 230 | 850 | 完工 | 一般债券资金 | 高新区 |
| 6 | 杨码路工程 | 续建 | 长江东路－涟河路，长420米、宽24米，实施道路、雨污水管道、给水管道、路灯、交通安全设施、征地等 | 2024-2025 | 1050 | 230 | 820 | 完工 | 一般债券资金 | 高新区 |
| 7 | 淮安高新区供排水管道更新改造和信息化平台建设工程 | 续建 | 对淮安高新区翔宇大道以东、新长铁路外片区排水管网进行清淤检测，对破损、错接等排水管道进行维修改造；新建富春江路、中驰路等雨污排水管道长约19公里；新建杨码路、新渡路等给水管道长约11公里；并建设排水管网地理信息化平台 | 2024-2025 | 25000 | 5000 | 20000 | 完成95%工程量 | 超长期国债地方财政配套 | 高新区 |
| 8 | 朱集路（新渡路－淮河东路）建设工程 | 续建 | 拟新建道路总长约450米，宽24米，城市次干路，设计车速40KM/h，主要工程量为路基、路面、路灯、交安、绿化等 | 2024-2025 | 1132 | 152 | 980 | 完工 | 高新区统筹 | 高新区 |
| 9 | 光明路（长江路－横一路）建设工程 | 续建 | 光明路长800米、宽9米、设计车速40KM/h城市次干路，设计车速40KM/h城市次干路，包括道路、雨水管道、路灯、绿化等 | 2024-2025 | 750 | 50 | 700 | 完工 | 一般债券资金 | 高新区 |
| 10 | 光轩路建设工程 | 续建 | 光轩路长1050米、宽9米，设计车速40KM/h城市次干路，设计车速40KM/h城市次干路，包括道路、雨水管道、路灯、绿化等 | 2024-2025 | 1183 | 60 | 1123 | 完工 | 全部投资为一般债券资金 | 高新区 |
| 11 | 淮安市淮阴交通投资有限公司城东港物流产业园 | 续建 | 建设14栋1层框架结构仓库，1栋12层综合楼；新建1栋4层附属用房（餐饮、住宿），70亩的露天散货堆场 | 2024-2027 | 85000 | 2500 | 4000 | 完成年度计划 | 专项债 区财政统筹 | 交通局 |
| 12 | 古徐线改造工程 | 续建 | X301古徐线全长约1.716千米。路面宽度6.50米，三级公路技术标准，沥青混凝土路面 | 2024-2026 | 1000 | 20 | 980 | 完工 | 向上争取 区财政统筹 | 交通局 |
| 13 | 韩涵线改造工程 | 续建 | 农村公路韩涵线全长约2.23千米，路面宽度5.50米，双车道四级公路技术标准，沥青混凝土路面 | 2024-2025 | 190 | 10 | 180 | 完工 | 向上争取 区财政统筹 | 交通局 |
| 14 | 江苏省淮阴中等专业学校公共实训基地 | 续建 | 公共实训基地：农机实训基地、汽修实训基地、焊工实训基地、机房、精密加工中心、40间教室 | 2024-2026 | 6520 | 520 | 3000 | 完成年度计划 | 向上争取 区财政统筹 | 教体局 |
| 15 | 淮阴区丁集镇娘庄村党群服务中心提升项目 | 续建 | 位于娘庄村7组，建筑面积1750平方米，三层建筑，是集教育、管理、服务、展示于一体的开放式、多功能、专业化的党建工作综合体，设有党群服务大厅、村史馆、党员活动室、商会之家、图书阅览室、民兵之家、退役军人服务站、居家养老及卫生服务中心等 | 2023-2025 | 340 | 270 | 70 | 完工 | 向上争取 部分自筹 | 丁集镇 |
| 16 | 水稻良种制种基地提升项目 | 续建 | 建设制种基地，建设田间机耕道路495米\*5亩，开展土地整理、土壤改良；购置灌溉设施系统1套，虫情测报设备、田间物联网传感器等生产环境信息监测设施设备 | 2024-2025 | 350 | 10 | 340 | 完工 | 向上争取 | 农科园 |
| 17 | 2024年度淮安市淮阴区高标准农田建设项目 | 续建 | 建设高标准农田5.4万亩，新建泵站、道路、渠道等渠系建筑物 | 2024-2025 | 13340 | 1334 | 12006 | 完工 | 向上争取 | 农业农村局 |
| 18 | 渔沟镇何庄村党群服务中心新建项目 | 续建 | 总建筑面积499.18平方米，设置办事大厅、新时代文明实践站、农家书房、党群会议室、退役军人服务站等功能室 | 2024-2025 | 120 | 20 | 100 | 完工 | 向上争取 部分自筹 | 渔沟镇 |
| 19 | 渔沟镇卢华村和美乡村环境提升工程 | 续建 | 绿化补植养护及房屋维修、河塘疏浚、和美乡村景观提升等 | 2024-2025 | 200 | 100 | 100 | 完工 | 向上争取 部分自筹 | 渔沟镇 |
| 20 | 2024年度淮阴区渔沟镇高标准农田补建项目 | 续建 | 新建防渗农渠，长度0.7千米；新建防渗斗渠，长度2.09km；中沟疏浚，长度0.26千米；新建3.0×4.5米斗渠桥10座，新建2.0×4.0m米农渠桥4座；新建Φ80cm×10m涵洞1座；新建Φ40cm×14m渡槽1座；新建Φ80cm×6m退水闸3座；新建Φ60cm×6m退水闸1座；新建Φ100cm×6m节制闸1座；新建放水口 （Φ20×2m）45座；新建3米宽水泥路，长度0.9千米；配套种植防护林，栽植紫薇260株，红叶石楠260株，格桑花100平方米，草皮100平方米 | 2024-2025 | 150 | 50 | 100 | 完工 | 上级资金 | 渔沟镇 |
| 21 | 淮阴区渔沟镇高标准农田占用补建项目 | 续建 | 新建五支泵站1座，新建一号泵站1座；五支渠疏浚，长度1.17千米；防渗农渠拆建，长度0.38千米；防渗斗渠拆建，长度1.485千米；防渗支渠拆建，长度1.625千米；新建4.5\*8米生产桥1座、3.0×4.5米渠桥8座、2.5×4.5米渠桥8座、2.0\*4.0米渠桥2座、ф60cm\*6米涵洞5座、ф100厘米\*8米涵洞1座、ф40厘米\*6米渠首6座、ф60厘米\*6米渠首3座、Φ60厘米×12米渡槽1座、倒虹吸1座、ф30厘米\*4米放水口20座、ф20厘米X2米放水口65座、1.0米\*1.0米\*6米箱涵1座；新建3.0米宽水泥路，长度1.99千米 | 2024-2025 | 300 | 100 | 200 | 完工 | 上级资金 | 渔沟镇 |
| 22 | 2024年度淮安市淮阴区渔沟镇高标准农田新建项目（中央预算内） | 续建 | 新建新民灌溉站1座、新建杨庙排涝站1座、维修杨庙东站1座；中沟疏浚整治1条，长度2.25千米；农沟疏浚整治5条，长度2.73千米；新（拆）建防渗斗渠10条，长度5.90千米；新（拆）建防渗农渠30条，长度11.77千米；新建生态沟7条，长度5.21千米；配套建筑物工程：新（拆）建配套建筑物共484座，其中涵洞（闸）53 座、渡槽7座、桥梁39座、渠首35座、放水口350座。新建3.0米宽水泥路7条、长度3.26千米；道路加宽2条，长度1.09千米。在项目区内主要河沟和田间道路两侧种植本地常见的行道树木种植垂柳（胸径 7～8cm）、红叶石楠（地径5cm）、紫薇（地径5cm），项目区共栽植树木5401株，其中垂柳1070 株、红叶石楠2611株、紫薇1720株 | 2024-2025 | 1200 | 200 | 1000 | 完工 | 上级资金 | 渔沟镇 |
| 23 | 淮安市淮阴区张福河治理工程 | 续建 | 整治河道20.6千米，包括堤防加固工程，新建堤顶防汛道路工程，新建、拆建、改造建筑物工程，水土保持工程等 | 2024-2026 | 8087 | 500 | 3000 | 完成年度计划 | 上级资金40.8%；区级配套59.2% | 水利局 |
| 24 | 淮安市淮阴区2023—2024年水系连通及水美乡村建设县项目 | 续建 | 1、水系连通：建设赵公河引水闸站、福兴桥、通济桥、泰山闸站、古运河闸站等水系连通建筑物5座。 2、河道清障：河道清障38条，总清障面积1.03平方千米。 3、清淤疏浚：清淤疏浚34条，清淤总长度73.99千米，清淤总土方69.91万立方米，影响配套建筑物58座。 4、岸坡整治：河道新建生态护岸35条，护岸总长133.389千米（两岸合计）。 5、水土保持：河道水土保持及景观绿化建设39条，水土保持总面积约1.0466平方千米 | 2023-2025 | 48000 | 45000 | 3000 | 完工 | 上级资金8000万元；区级配套32000万元，其它资金8000万元 | 水利局 |
| 25 | 淮阴区二河西堤沿线水系整治及生态修复项目 | 续建 | （1）二河西堤生态修复工程；（2）大小葫芦岛生态修复工程。 | 2024-2025 | 1200 | 200 | 1000 | 完工 | 上级资金1200万元 | 水利局 |
| 26 | 淮安市第五人民医院新建高压氧室核医学中心心脏大血管中心 | 续建 | 心脏大心血管中心项目，建筑面积约2000平方米，占地面积约2000平方米，内容包括：九层东侧改造手术室2间（1间复合手术室、1间带体外循环Ⅰ级手术室）、重症监护病床11张（重症监护区域不设净化）等；新建核医学中心，建筑面积约3500平方米，占地面积约1100，内容包括：病房6间， 检查室PET/CT、PET/MR、SPET/CT等；新建高压氧室，建筑面积约2500平方米，占地面积约900平方米，内容包括：高压氧舱治疗室、氧吧等 | 2024-2025 | 15000 | 7000 | 3000 | 完工 | 专项债 区财政统筹 | 卫健委 |
| 27 | 智慧病房建设及医院整体提档升级改造项目 | 续建 | 本项目主要包括改造病房设施，涉及改造床位1700张，所属病房约500间左右。增加运动康复器材、设备，升级病房的墙面、地面和其它部位。增加病房智能化系统、楼宇自控、节能系统，打造集物联网、大数据、人工智能为一体的智慧病房生态体系。项目建成后可以有效提升病房设施设备水平，提高优质医疗服务。本项目完成后，医院改造床位1700张 | 2024-2025 | 20000 | 3000 | 17000 | 完工 | 专项债 区财政统筹 | 卫健委 |
| 28 | 淮阴区徐溜镇国土空间全域综合整治 | 续建 | 建设规模为2583.8312公顷，内容有农用地整治、建设用地整治、生态保护修复、公共空间治理四个方面 | 2024-2025 | 35000 | 1000 | 34000 | 完工 | 上级补助 区财政统筹 | 徐溜镇 |
| 29 | 新渡片区供水管网完善一期工程 | 续建 | 新建及改造供水管网38.2KM，主要涉及清水互通工程、经一路、纬一路等供水管网 | 2024-2026 | 15569 | 3185 | 3594 | 完成清水互通二期工程 | 国债、自筹 | 住建局 |
| 30 | 徐溜镇创业和韩庄道路改造提升项目 | 新建 | 创业村建设雨水管网3000米、路面黑色化长1800米、水泥路面修补12000平方米、路灯120盏、绿化带等。韩庄村道路2400米提升改造 | 2024-2025 | 1500 | 700 | 800 | 完工 | 区财政统筹 | 徐溜镇 |
| 31 | 盐河以南片区污水、雨水等市政管网完善一期工程 | 续建 | 采用雨污分流改造措施新建和改造雨、污水管网，完善主要道路雨污水管网系统（含道路恢复），改造雨污水管网长度共约17.46公里，其中污水管网8.92公里、雨水管网8.54公里 | 2024-2027 | 13650 | 50 | 3000 | 完成总工程量20% | 国债、自筹 | 住建局 |
| 32 | 淮阴区城西片区污水、雨水等市政管网完善一期工程 | 续建 | 对片区范围内一、二级缺陷管网进行维修改造，包括改造拆除旧管网36.17公里，新铺设管网40.94公里，完善市政道路两侧供排水管网（含道路恢复），管网长度共计77.11公里 | 2024-2027 | 34850 | 1637 | 3000 | 完成总工程量15% | 国债、自筹 | 住建局 |
| 33 | 淮安市淮阴区城镇污水处理提质增效项目 | 续建 | 对片区内262.89km市政排水管网（其中污水管网168.36km、雨水管网94.53km）进行清淤检测、修复及GIS系统配套建设，对9个达标区（面积共17.68平方千米）建设，包括达标区范围内居民小区、公共建筑、小散乱、工业企业排水整治 | 2024-2025 | 29000 | 3560 | 25440 | 完工 | 国债、自筹 | 住建局 |
| **新建项目（30个）** | | | |  | **74666** |  | **61216** |  |  |  |
| 1 | 淮高镇消防站 | 新建 | 淮安市淮阴区淮高镇消防救援站，占地6亩，建筑面积2500平方；主要新建消防业务用房、训练塔、门卫等。配套设施广场、训练场地、跑道、景观绿化、停车位、电力、给排水等附属工程。购置工具、智能化装备等必要的设备设施 | 2025 | 1000 | 0 | 1000 | 完工 | 区财政统筹 | 淮高镇 |
| 2 | 202县道 | 新建 | 202县道刘老庄镇范围内全部重建 | 2025 | 8000 | 0 | 8000 | 完工 | 区财政统筹 | 刘老庄镇 |
| 3 | 刘老庄镇集镇雨污管网提质增效工程 | 新建 | 对集镇全域排水户排查统计，对雨污管网进行疏通和检测，修复结构性缺陷管网和改造功能性缺陷管网，补齐和完善管网覆盖空白区域 | 2025 | 850 | 0 | 850 | 完工 | 向上争取 | 刘老庄镇 |
| 4 | 刘老庄镇干西四中沟整治提升工程 | 新建 | 对干西四中沟进行疏浚约2000米，改造横跨沟底污水管道（解决阻水问题），新建一座排水电站（解决烈士陵园涵洞阻水问题），铺设1500米护坡（包括工业园区段、迎宾大道桥东侧、陵园桥西侧段） | 2025 | 360 | 0 | 360 | 完工 | 向上争取 | 刘老庄镇 |
| 5 | 郑河村养老院 | 新建 | 占地约20亩，医养结合，设有医护室、食堂、活动室、浴室等 | 2025 | 200 | 0 | 200 | 完工 | 村集体经济向上争取 | 刘老庄镇 |
| 6 | 孙大泓省考断面截污工程 | 新建 | 干东五、六、八、九中沟跌水拆建，干东十一中沟新建 | 2025 | 290 | 0 | 290 | 完工 | 区财政筹集 | 刘老庄镇 |
| 7 | 种业技术创新科技园 | 新建 | 建设5000平方米的水稻种质科技研发和服务中心，包括水稻种质研发创新中心、基因库、水稻产业科教服务中心 | 2025-2026 | 1000 | 0 | 500 | 主体完成 | 向上争取 部分自筹 | 农科园 |
| 8 | 智能化育秧工厂项目 | 新建 | 建设育秧温室大棚12000平方米以上，配备育秧苗床、自动育秧设备、水肥一体化设备、温室大棚环境调控系统等设施装备。建设工作间、小型实验室、看管用房及水电路配套设施 | 2025-2026 | 1800 | 0 | 800 | 完成基础建设 | 向上争取 部分自筹 | 农科园 |
| 9 | 南京农业大学淮安研究院农高区试验中心 | 新建 | 建设1950平方米的南农大农高区试验中心，建设水稻育种、“苏淮猪”品种培育、畜禽粪污资源化利用技术研究、土壤改良剂研发研究中心 | 2025-2026 | 800 | 0 | 400 | 部分完工 | 向上争取 | 农科园 |
| 10 | 江淮产业研究院及种质创制重点实验室项目 | 新建 | 建设稻米育种研究和土壤检测实验室，提升实验室基础条件，购置种质创制相关实验仪器 | 2025 | 200 | 0 | 200 | 完工 | 向上争取 | 农科园 |
| 11 | 淮阴区临湖灌区续建配套与节水改造项目2025年度 | 新建 | 整治渠道6条，总长10.78千米；整治国干河道3条，总长6.71千米；拆建、改造水源工程3座，拆建闸站工程10座以及相关配套建筑物等 | 2025 | 5560 | 0 | 5560 | 完工 | 上级资金70%；区级配套30% | 水利局 |
| 12 | 淮阴区洪泽湖生态修复工程 | 新建 | 有计划保留围堰，14.0—17.0米补种绿植，背水侧种植乔木，节点绿化提升。 | 2025-2026 | 4500 | 0 | 4500 | 部分完工 | 上级资金50%；区级配套50% | 水利局 |
| 13 | 渔沟镇政务中心装修工程 | 新建 | 共两层，配套设置政务服务台、档案室、司法所、社会事业局办公室、综合行政执法和安全生产监督办公室等功能室 | 2025 | 100 | 0 | 100 | 完工 | 自筹 | 渔沟镇 |
| 14 | 有机米加工分拣中心项目 | 新建 | 在徐溜工业园区有工业用地13亩，土地已征收未利用，计划建设钢结构标准化厂房1层8000余平方及周边配套设施，用于建设有机米加工分拣中心 | 2025 | 1500 | 0 | 1500 | 完工 | 向上争取 镇级自筹 | 徐溜镇 |
| 15 | 中草药加工中心项目 | 新建 | 在徐溜工业园区有工业用地3.8亩，土地已征收未利用，计划建设砖混结构标准化厂房三层3000平方，用于招引本地中草药加工企业 | 2025 | 330 | 0 | 330 | 完工 | 向上争取 镇级自筹 | 徐溜镇 |
| 16 | 常胜电器三期光伏项目 | 新建 | 常胜电器剩余厂房屋顶，计划投资100万元，建设293KW分布式光伏电站及配套相关设施设备 | 2025 | 100 | 0 | 100 | 完工 | 向上争取 | 徐溜镇 |
| 17 | 淮阴区徐溜镇张庄村高标准农田补建项目 | 新建 | 在徐溜镇张庄村补建高标准农田项目1000亩，修建泵站、机耕路、渠道等基础设施 | 2025 | 233 | 0 | 233 | 完工 | 区财政统筹 | 徐溜镇 |
| 18 | 涵洞大桥 | 新建 | 新建涵洞村小岛至涵洞3组之间连接桥，横跨淮沭河，解决岛内273户群众耕种及出行难题 | 2025-2026 | 3000 | 0 | 2000 | 完成总工程量的70%以上 | 区财政统筹 | 徐溜镇 |
| 19 | 淮阴区2025年老旧小区改造 | 新建 | 淮阴区2025年计划改造11个老旧小区，分别是樱花艺墅、粮管所宿舍、汽修厂宿舍、残联楼上、原王营镇小学宿舍、机关西大院、建行宿舍、建安公司宿舍、粮食局宿舍、富豪花园A区、富豪花园B区，涉及面积16.94万平方米，户数1589户 | 2025 | 3324 | 0 | 3324 | 完工 | 向上争取 区财政统筹 | 住建局 |
| 20 | 淮阴区工人文化宫装修工程 | 新建 | 位于邦德云鼎公寓商业楼（西侧）6幢121室，建筑面积3581.8平方米，四层建筑，设有职工书屋、文艺作品展馆、文体活动室、剧场（报告厅）、会议室等 | 2025-2026 | 900 | 0 | 900 | 完工 | 向上争取 总工会筹集 | 总工会 |
| 21 | 高家堰镇天河村邻里中心项目 | 新建 | 新建服务中心两层约700平方米，打造居家养老服务站、儿童关爱之家、残疾人康复中心、志愿者服务站、农家书屋等阵地；同时对党群服务中心外立面进行改造，对周边环境进行提升 | 2025-2026 | 225 | 0 | 200 | 完成总工程量的70%以上 | 扶贫资金 自筹 | 高家堰镇 |
| 22 | 高家堰镇标准化厂房项目 | 新建 | 位于高家堰镇原沙河小学地块，占地面积22.5亩，土地性质为存量集体建设用地，拟新建3栋6000平方米标准化厂房 | 2025-2026 | 650 | 0 | 500 | 完成总工程量的70%以上 | 扶贫资金 自筹 | 高家堰镇 |
| 23 | 淮河路改造项目 | 新建 | 淮河东路（朱集路－夏码大沟、晋伦塑料西侧围墙－中原路）长度4.114千米，道路等级采用城市主干路设计标准，规划道路红线宽度为56m，设计速度为50Km/h。建设内容主要包括机动车道及交叉口范围路面改造、人行道铺装、井口提升维修、缘石等附属设施更换、交安设施更新、道路两侧及分车带绿化修复等附属设施 | 2025 | 9703 | 0 | 9703 | 完工 | 高新区统筹 | 高新区 |
| 24 | 钱江路片区路面改造及绿化修复工程 | 新建 | 改造钱江路（芜湖路-翔宇北道）、嫩江路（宁连路-翔宇北道）、松江路（崔大泓-翔宇北道）道路路面共 7.5 千米，配套更新交通安全设施；修复补植钱江路、嫩江路、松江路、南昌路、芜湖路道路绿化共10.2千米 | 2025 | 9176 | 0 | 9176 | 完工 | 高新区统筹 | 高新区 |
| 25 | 钱江路、嫩江路、松江路电力杆线入地项目 | 新建 | 7.35公里杆线拆除、电缆埋设、检查井砌筑、环网柜等 | 2025 | 4500 | 0 | 4500 | 完工 | 高新区统筹 | 高新区 |
| 26 | 谢庄路（广州路－宁波路）建设工程 | 新建 | 城市次干路，长510米、宽24米，实施道路、雨污水管道、给水管道、路灯、交通安全设施、征地等 | 2025 | 1310 | 0 | 1310 | 完工 | 高新区统筹 | 高新区 |
| 27 | 光轩路（长江东路－新渡路，荣芯辅道段）建设工程 | 新建 | 城市次干路，长570米、宽7米，实施道路、雨污水管道、给水管道、路灯、交通安全设施、征地等 | 2025 | 380 | 0 | 380 | 完工 | 高新区统筹 | 高新区 |
| 28 | 洪东路（G233-经三路）建设工程 | 新建 | 长0.75千米，宽30米，实施道路、雨污水管道、给水管道、路灯、交通安全设施、征地等 | 2025-2026 | 2675 | 0 | 800 | 完成清表及雨水管道开挖 | 高新区统筹 | 高新区 |
| 29 | 经三路（G233-洪东路）建设工程 | 新建 | 长2.43千米，宽40米，实施道路、雨污水管道、给水管道、路灯、交通安全设施、征地等 | 2025-2027 | 11000 | 0 | 3200 | 完成清表 | 高新区统筹 | 高新区 |
| 30 | 谢庄路（泰格路－朱集路）建设工程 | 新建 | 长0.35千米，宽24米，实施道路、雨污水管道、给水管道、路灯、交通安全设施、征地等 | 2025-2026 | 1000 | 0 | 300 | 完成清表及雨水管道开挖 | 高新区统筹 | 高新区 |

附件2

淮阴区2025年重大产业项目

投资计划（草案）

为贯彻落实省市区重特大项目攻坚决策部署，全区坚持以项目为引领，产业为导向，统筹谋划编排了一批重大产业项目，集中调度资源要素，强化项目服务管理，争取项目早建成、早投产、早达效，努力形成更多实物量，更好发挥投资的关键性作用，全力推动经济社会高质量发展。

一、项目编排标准

产业类项目编排主要遵循以下原则：一是符合国家产业政策、行业准入条件、产业布局规划、区域发展规划、土地利用规划和环保节能排放等方面要求；二是除行业优势特别明显、科技含量高的“高精尖”项目外，申报项目总投资在1亿元以上；三是已开工项目应确保手续齐全完备，新建项目应确保在2025年6月底前实质性开工建设。主要筛选投资体量大、质量结构优、带动效应强并能体现产业发展方向的好项目、大项目，纳入区2025年度重大产业项目投资计划。

二、项目投资计划总体情况

2025年，全区实施重大产业项目60个，总投资642.44亿元，年度计划投资205.38亿元。

**按建设性质分：**新建项目54个，年度计划投资126.68亿元；续建项目6个，年度计划投资78.7亿元。

**按产业类别分：**农业类项目7个，年度计划投资10.63亿元；工业类项目45个，年度计划投资186.94亿元；科创类项目3个，年度计划投资0.55亿元；服务业类项目5个，年度计划投资7.25亿元。

**按建设规模分：**总投资超100亿元项目2个，超50亿元项目2个，超10亿元项目13个，超1亿项目40个，亿元以下项目3个。

附：淮阴区2025年重大产业项目投资计划表

淮阴区2025年重大产业项目投资计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 建设起 止年限 | 总投资 | 截至2024年底完成投资 | 2025年  计划投资 | 建设单位 | | 项目  类型 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 性质 |
| 1 | 荣芯一期C轮集成电路芯片生产 | 不新增用地，购置集成电路芯片生产线等设备632台套，月产3.2万片12英寸集成电路芯片 | 2024-2025 | 570000 | 410000 | 160000 | 荣芯半导体（淮安）有限公司 | 民企 | 新列 | 高新区 |
| 2 | 汉道半导体零部件制造 | 占地82亩，建筑面积6.5万平方米，新建厂房、研发检测中心等，购置CNC加工中心等设备1200台套，年产1.8亿件半导体零部件 | 2025-2026 | 202000 | 0 | 50000 | 江苏汉道精密制造有限公司 | 民企 | 新列 | 高新区 教体局 |
| 3 | 永捷电容器生产（二期） | 租赁厂房4500平方米，建设净化车间，购置自动回流焊接机、自动注塑封装、自动测试设备等21台套，年产10亿颗SMD贴片电容器 | 2024-2025 | 10500 | 1800 | 8700 | 淮安永捷电子科技有限公司 | 民企 | 新列 | 新渡口街道 |
| 4 | 中江智造智能车载设备和汽车传感器制造 | 占地100亩，建筑面积5.3万平方米，购置高速砖攻机、冲切机、立式加工中心等设备400台套，年加工100万台智能车载设备、325万套汽车传感器 | 2024-2025 | 110000 | 50000 | 60000 | 上海中江智鼎科技发展有限公司 | 民企 | 结转 | 高新区 |
| 5 | 淮显光学玻璃车载盖板及AG玻璃生产 | 占地90亩，建筑面积6.8万平方米，购置开料机、清洗机、A空压系统、纯水设备、包装线等设备30台套，形成40条AG玻璃生产线及10条车载盖板生产线，年产360万件光学玻璃车载盖板及500万件AG玻璃 | 2025-2026 | 100000 | 0 | 30000 | 江苏淮显光电科技有限公司 | 民企 | 新列 | 高新区 |
| 6 | 辛一创汽车内饰及家具软体面料生产 | 占地43亩，建筑面积3万平方米，新建厂房、检测楼等，购置无溶剂干法生产线、三版印刷机、真空吸纹机等设备56台套，年产1200万米汽车内饰及家具软体面料 | 2024-2025 | 15000 | 9000 | 6000 | 江苏辛一创实业有限公司 | 民企 | 新列 | 渔沟镇 |
| 7 | 中天钢铁超高强精品钢帘线生产 | 占地2802亩，建筑面积144万平方米，新建六个分厂、水处理中心等，购置大拉机、湿拉机、捻绳机等设备2.5万台套，年产150万吨精品钢帘线 | 2022-2025 | 2020000 | 1520000 | 500000 | 中天钢铁集团 | 民企 | 结转 | 高新区 |
| 8 | 新淮盛玻璃纤维材料生产 | 占地150亩，建筑面积16万平方米，购置双履带式拉挤生产线、配套全自动预喷涂系统、斜切打孔机、打磨机、在线检测等设备，生产玻璃纤维聚氨酯新型复合材料、高效滤筒、低介电玻纤 | 2025-2027 | 160000 | 0 | 40000 | 江苏新淮盛复合材料科技有限公司 | 民企 | 新列 | 高新区 |
| 9 | 明丽绝缘材料生产 | 占地20亩，建筑面积9120平方米，新建2栋厂房，购置液压设备、拉挤设备、搅拌设备等40台套，年产5000吨绝缘材料 | 2024-2025 | 16000 | 10000 | 6000 | 淮安市明丽新材料科技有限公司 | 民企 | 新列 | 丁集镇 |
| 10 | 嘉帅重工钢结构生产 | 占地40亩，建筑面积2.09万平方米，新建钢结构厂房、办公用房等，购置组立机、数控平面钻床、下料机、切割机、焊接机等设备295台套，年产2万吨钢结构 | 2024-2025 | 11000 | 3000 | 8000 | 淮安嘉帅重工科技有限公司 | 民企 | 新列 | 古清口街道 |
| 11 | 新凤鸣高性能碳纤维生产 | 占地825亩，建筑面积61.4万平方米，新建生产厂房、研发楼、质检楼等，购置聚合釜、纺丝线、卷绕机、驱动牵伸装置、流风机等设备6572台套，年产2万吨高性能碳纤维、1.25万吨碳纤维复合材料及6万支碳纤维储氢瓶 | 2025-2027 | 1065000 | 0 | 300000 | 新凤鸣（淮安）碳纤维有限公司 | 民企 | 新列 | 三树镇 |
| 12 | 阿特兰高性能复合纤维材料生产 | 占地110亩，建筑面积5万平方米，购置原料干燥、熔融挤出、增粘十量、纺丝、铺网工艺等设备100台套，年产新能源汽车底护纤维模压材料和毯基布等6万吨 | 2025-2026 | 100000 | 0 | 50000 | 扬州阿特兰新材料有限公司 | 民企 | 新列 | 高新区 |
| 13 | 缙丰碳纤维复合材料生产 | 租赁厂房1万平方米，购置碳纤维多轴向经编机、剑杆织机、碳纤维预浸料生产装置、剪裁装置、湿法工艺生产装置等设备1000台套，年产碳纤维预浸料2万平方米、碳纤维短切丝1000吨 | 2025 | 11000 | 0 | 11000 | 山东缙丰科技有限公司 | 民企 | 新列 | 三树镇 |
| 14 | 攀之岩碳纤维及陶瓷纤维制品 | 租赁厂房8000平方米，购置进口多尼尔剑杆机、热压机、雕刻机、智能切割机、真空异吸成型机等设备80台套，年产70万平方米碳纤维布、250吨陶瓷纤维制品、25吨碳纤维制品 | 2025 | 10000 | 0 | 10000 | 淮安攀之岩新材料科技有限公司 | 民企 | 新列 | 渔沟镇 |
| 15 | 卡姆森健康饮品生产 | 占地43亩，建筑面积3万平方米，新建标准厂房、净化车间，购置全自动无菌冷灌装饮料饮品生产线5条，年产60万吨健康饮品 | 2024-2025 | 30000 | 5000 | 25000 | 江苏卡姆森饮品有限公司 | 民企 | 新列 | 高新区 商贸服务中心 |
| 16 | 森堤亚智能按摩设备制造 | 占地35亩，建筑面积2.4万平方米，购置全自动化亚克力成型设备、翻缸设备、自动化加固设备、机器臂等40台套，年产1万套智能按摩设备 | 2024-2025 | 20000 | 2000 | 18000 | 江苏森堤亚健康科技有限公司 | 民企 | 新列 | 高新区 |
| 17 | 开泰新能源船舶制造 | 占地150亩，建筑面积6.6万平方米，购置门式起重机、等离子数控切割机、液压板料折弯机、液压摆式剪板机、三芯卷板机、肋骨成型机、液压弯管机、车载空压机、氩弧焊机等设备200台套，年产80艘新能源特种船舶 | 2025-2027 | 101800 | 0 | 30000 | 江苏开泰船舶重工有限公司 | 民企 | 新列 | 高新区 区委组织部 |
| 18 | 杰特新型电机、变频器制造 | 占地140亩，建筑面积14万平方米，新建厂房、研发楼、实验室等，购置加工中心、车床、冲床、绕线机、液压机、电机性能测试系统、动平衡测试仪等设备268台套，年产8000兆瓦新型电机、变频器 | 2024-2026 | 100000 | 10000 | 40000 | 江苏杰特电气有限公司 | 民企 | 新列 | 高新区 交通局 |
| 19 | 富仕净化设备智能制造 | 占地39亩，建筑面积2.5万平方米，购置全自动激光切割机、数控折弯机、过滤生产线等设备15台套，年产2800套空气净化、洁净室使用设备产品 | 2025-2026 | 22000 | 0 | 16000 | 富仕洁净设备（江苏）有限公司 | 民企 | 新列 | 长江路街道 |
| 20 | 众汇电气制冷系统生产 | 占地50亩，建筑面积4.4万平方米，购置高精密激光切割机、大数控转塔冲床、高速冲床配套模具、盘拉加工线、全自动下管生产线、全自动胀管机、数控加工中心等设备42台套，年产50万件工业空调智能制冷系统 | 2025-2026 | 20000 | 0 | 15000 | 江苏众汇电气工程有限公司 | 民企 | 新列 | 徐溜镇 |
| 21 | 新创德能高速透平机组、高速齿轮箱箱体制造 | 占地50亩，建筑面积5万平方米，购置五轴加工中心等设备42台套，年产60套高速透平机组、1000套高速齿轮箱箱体 | 2025 | 15000 | 0 | 15000 | 淮安新创德能工业科技有限公司 | 民企 | 新列 | 高新区 应急管理局 |
| 22 | 双洋模具、磨齿制造 | 占地25亩，建筑面积1.2万平方米，购置精密磨齿机、加工中心、数控车床、立式加工中心等设备70台套，年产8万套模具及50万件磨齿 | 2024-2025 | 11500 | 3000 | 8500 | 淮安双洋精密科技有限公司 | 民企 | 新列 | 淮高镇 |
| 23 | 腾凤阀配件、泵端盖生产 | 占地15亩，建筑面积1.19万平方米，购置CNC加工中心、数控车床、双面自动铣床等设备70台套，年产30万套阀配件及100万套泵端盖 | 2024-2025 | 11000 | 3000 | 8000 | 淮安腾凤液压有限公司 | 民企 | 新列 | 淮高镇 |
| 24 | 锐驰智光激光雷达制造 | 租赁厂房，购置数控机床、上板机、印刷机、耦合机等设备62台套，年产20万台激光雷达 | 2025 | 10000 | 0 | 10000 | 锐驰智光（北京）科技有限公司 | 民企 | 新列 | 高新区 |
| 25 | 邦蚁新能源智慧清洁机器人制造 | 占地220亩，建筑面积12.5万平方米，购置钣金成型一体机、激光切割机、全自动塑形一体机等设备70台套，年产2万套清洁机器人设备 | 2024-2026 | 100000 | 10000 | 50000 | 江苏邦蚁智控科技有限公司 | 民企 | 结转 | 南陈集镇 |
| 26 | 九识无人城配车生产及运营中心（一期） | 占地100亩，建筑面积6.8万平方米，建设底盘分装线、合装线、车架焊接线、货箱线、小件线等生产线7条，年产1万台无人城配物流装备 | 2025-2027 | 100,000 | 0 | 30,000 | 国邮智配（淮安）智能科技有限公司 | 民企 | 新列 | 高新区 |
| 27 | 锶源智能床垫制造 | 占地49亩，建筑面积4万平方米，购置聚氨酯泡棉生产线、切割生产线、电动床架生产线、床垫组装与包装线等设备20台套，年产3万张智能床垫 | 2025-2026 | 50,000 | 0 | 20,000 | 江苏锶源睡眠产业科技有限公司 | 民企 | 新列 | 高新区 |
| 28 | 世贸工业固废循环再生 | 占地36.5亩，建筑面积1.7万平方米，新建厂房、办公楼、辅助用房等，研发并购置智慧化系统平台软硬件设施、滚筒分拣系统、风选系统、破碎系统、压块系统、全自动打包设备468台套，年处置20万吨一般工业固废 | 2024-2025 | 11000 | 7700 | 3300 | 淮安世茂新能环境科技有限公司 | 民企 | 新列 | 淮高镇 |
| 29 | 淮安储气库工程 | 新钻42口注采井，新建1座集注站、1座造腔站、3座集配站、42座注采井场，设计库容13.7亿方，工作气量8.49亿方，注气能力1000万方/天，采气能力1200万方/天 | 2023-2027 | 558700 | 100000 | 100000 | 国家管网集团储能技术有限公司 | 国企 | 结转 | 高家堰镇 |
| 30 | 晋恒包装纸制品生产 | 占地81亩，建筑面积4.53万平方米，新建生产厂房、辅助用房等，购置进口瓦楞纸板生产线、高速纸板生产线、高速全自动糊盒机等设备68台套，年产30万套纸制品 | 2024-2025 | 50000 | 6000 | 44000 | 江苏晋恒包装有限公司 | 民企 | 新列 | 高新区 卫健委 |
| 31 | 三分十荞麦方便面及酱料生产 | 占地107亩，建筑面积5万平方米，新建厂房、研发及展示中心、运营中心、办公楼、云仓等，购置非油炸圆面生产线、酱料生产灌装线、自动包装等设备2067台套，日产500万包荞麦方便面及酱料产品 | 2024-2026 | 50000 | 5000 | 20000 | 江苏三分十健康科技有限公司 | 民企 | 新列 | 高新区 刘老庄镇 |
| 32 | 罗伯特模具模架生产线技改 | 利用现有厂房，购置龙门CNC 设备、深孔钻、钻床等设备52台套，主要工艺流程是钢铁原材料-下料-粗铣-大粗-深孔水路-精磨-NC-钻床-品检-装配-出货，年产模具2500套 | 2025 | 12000 | 0 | 12000 | 淮安罗伯特模具科技有限公司 | 民企 | 新列 | 高新区 教体局 |
| 33 | 高悦肉制休闲食品生产技改 | 占地36亩，建筑面积2.2万平方米，购置全自动禽肉类制品生产线、全自动高温灭菌罐、震动沥水机等设备70台套，年产1.5万吨肉制休闲食品 | 2025 | 11000 | 0 | 11000 | 江苏高悦食品有限公司 | 民企 | 新列 | 高新区 水利局 |
| 34 | 厚德载物智慧物流产业园 | 占地190亩，建筑面积8万平方米，购置分拣机、输送机、包装机、冷藏库、水果蔬菜库、保鲜库、食品冷库设备等，可日流通货物2.88万吨 | 2023-2025 | 100000 | 70000 | 30000 | 江苏厚德载物供应链管理有限公司 | 民企 | 新列 | 高新区 交通局 长江路街道档案局 |
| 35 | 宝陞智能物流仓储 | 占地122亩，建筑面积4.6万平方米，新上物流设备100台套，建设满足先进制造业、商品贸易、城市配套及电商物流需求的智能仓储物流园区 | 2024-2026 | 30000 | 8000 | 10000 | 竞衡集团 | 民企 | 新列 | 高新区 |
| 36 | 卫岗三产融合 | 占地436亩，建筑面积15.6万平方米，新建育种场、饲料厂、乳制品厂等，购置转盘式挤奶机、净乳机、杀菌机、预混料及饲料生产线等设备150台套，实现年存栏3550头奶牛养殖，年加工乳制品15万吨、饲料20万吨，年产2万吨鲜奶 | 2022-2025 | 147000 | 100000 | 47000 | 南京卫岗乳业有限公司 | 民企 | 结转 | 农科园 |
| 37 | 中食淮安三产融合产业园 | 占地99亩，其中一产为60亩植物工厂；二产为39亩食用菌深加工、稻米食品加工及中央厨房；三产为电子商务和大数据中心（含在39亩用地内）；产业园内设博士工作站及多彩草莓联合实验室，年产草莓35吨、食用菌2000吨 | 2025-2026 | 35000 | 0 | 8000 | 中食世纪集团有限公司 | 央企 | 新列 | 农科园 |
| 38 | 倾颜化妆品及医疗用品研发生产 | 租赁改造厂房1300平方米，购置面部埋植线生产线、凝胶料生产线、医用修复贴生产线，年产面部埋植线100万根、医用敷料110万瓶、医用修复贴100万片、化妆品20万支。项目投资主体倾颜（江苏）医疗科技有限公司是一家现代医疗科技服务型企业，着力于“大健康”和“大美丽”两大领域。研发团队由上海理工大学周贵教授领衔，韩国首尔大学实验室研发团队为技术核心，与北京丽徕科技有限公司、山东慧准公司等行业领军企业长期技术合作，国外合作企业美贝医学美容研究院是韩国专业医学美容研发机构，美贝（MBK）研发的多项医学美容成果已获全球认可，目前已为62个国家和地区研发6类74项医美产品 | 2023-2025 | 8000 | 5000 | 3000 | 倾颜（江苏）生物科技有限公司 | 民企 | 新列 | 民政局 |
| 39 | 君宝液压件及配件生产 | 项目占地18亩，主要生产液压件，购置加工中心50台、精密车床20台、数控车床10台、珩磨机床2台、磨床3台。项目投资主体淮安市君宝液压机械有限公司是一家致力于流体系统产品研发、生产及经营的企业，拥有自主产品“JUNBAO”，公司设计和生产具有自主知识产权的工业产品，形成了多系列、多品种的多路换向阀及其流体配件产品体系，获得受让发明专利1件，自主研发的实用新型授权专利16件，相关产品已出口印度、美国、越南、玻利维亚等国家和地区。充分利用高等院校的技术，与淮阴工学院签订系列多路阀开发项目产学研合作协议，共同构建产学研创新体系，将科研成果尽快地转化为生产力，形成专业、产业相互促进、共同发展，努力实现“校企合作、产学双赢”。引进淮安信息职业技术学院教授朱绍胜为技术顾问，为项目研发提供专业指导，促进新产品、新技术的研发 | 2024-2025 | 6000 | 4000 | 2000 | 淮安市君宝液压机械有限公司 | 民企 | 新列 | 淮高镇 |
| 40 | 万之科液压机械零部件生产 | 建筑面积2500平方米，购置加工中心、车床、电阻炉、真空炉、渗碳炉、淬火炉、抛丸机、液压校直机等设备，生产工艺为粗加工、热处理、抛丸、精加工、检测、校正、包装入库，原辅料为铸件、锻件、淬火油、淬火剂等，年产2万件液压机械零部件。项目投资主体淮安万之科液压机械有限公司主要生产多路阀、齿轮泵、液压锁、平衡阀、液压站等液压元件，产品广泛运用于农业、工业等各个行业。拥有进口加工中心、数控生产线、高精度磨床等专业加工设备，建有技术研发中心，具有独立的产品研发和质量检测能力，多项产品拥有自主知识产权。公司的设计能力、装备能力、加工能力以及质量控制能力在国内已处于领先水平 | 2024-2025 | 2000 | 1500 | 500 | 万之科液压机械（淮安）有限公司 | 民企 | 新列 | 高新区 |
| 41 | 国控再生资源钢材回收再加工 | 项目计划总投资10亿元，年度计划投资5亿元，规划占地230亩，一期占地140亩，总建筑面积22.6万平方米。项目拟购置破碎机、剪切机、抓钢机、打包机、数字汽车衡等生产设备约84台套，年可回收加工钢材80万吨 | 2024-2026 | 100000 | — | 50000 | 江苏国控再生资源有限公司 | 国企 | 新列 | 产投集团 新渡口街道 |
| 42 | 聚立压力容器、脱硝喷氨栅格、余热锅炉、电厂用锅炉及部件（二期） | 占地20亩，建筑面积1.7万平方米。购置压力容器特种设备、新能源锅炉及配件制造等设备50台套，年产3500吨压力容器、1500T脱硝喷氨棚格、1500T余热锅炉、1500T电厂用锅炉及部件 | 2024-2025 | 11000 | 1800 | 9200 | 聚立装备制造（淮安）有限公司 | 民企 | 新列 | 高新区 区委组织部 |
| 43 | 甬特力冷轧管机 | 占地22.9亩，建筑面积1.1万平方米，新建厂房约1.1万平方米，项目拟新增设备气保焊、等离子火焰切割机，井式加热炉设备等20台套，年产400台冷轧管机 | 2024-2025 | 10200 | 2000 | 8200 | 江苏甬特力机械有限公司 | 民企 | 新列 | 商贸服务中心 |
| 44 | 白玫糖业冰糖及原糖智能仓储技改 | 占地20亩，建筑面积1.2万平方米，新建智能原料仓，购置冰糖生产线系统等设备，年加工2万吨冰糖及10万吨原糖 | 2025 | 10000 | — | 10000 | 江苏白玫糖业有限公司 | 民企 | 新列 | 王家营街道 |
| 45 | 联东U谷·淮安高新区智能装备科技园 | 占地128亩，建筑面积5.5万平方米，建设智能制造厂房及相关辅助配套用房及设施，购置机械零部件生产机器等设备500台套，年加工1.1万吨机械零部件 | 2023-2025 | 100000 | 70000 | 30000 | 北京联东投资（集团）有限公司 | 民企 | 结转 | 高新区 |
| 46 | 母爱之都白酒 | 占地35亩，建筑面积2.95万平方米，新建厂房、研发楼等，购置发酵设备、陈酿设备、过滤设备、储酒设备、灌装流水线等设备，年产白酒2000吨 | 2024-2025 | 15000 | 4000 | 11000 | 江苏母爱之都酒业有限公司 | 民企 | 新列 | 渔沟镇 |
| 47 | 美瑞嘉包装箱盒生产线 | 占地7亩，建筑面积1.8万平方米，新建1栋厂房，购置北人双色胶印机、全自动水印机、全自动裱纸机、订箱机及辅助设施等设备共60台套，年产各类高档酒盒、酒箱500万只 | 2024-2025 | 10000 | 2000 | 8000 | 江苏美瑞嘉包装有限公司 | 民企 | 新列 | 高新区 |
| 48 | 众盛科技高端石英石板材 | 占地40亩，建筑面积2.4万平方米，新建厂房、办公楼、传达室等建筑，购置石英石成型线、磨线生产线共6条，年产高端石英石板材90万平方米 | 2024-2025 | 18000 | 12000 | 6000 | 江苏众盛科技新材料有限公司 | 民企 | 新列 | 徐溜镇 |
| 49 | 康谷食品（淮安）有限公司高端健康饮品 | 占地82亩，其中加工厂房占地30亩，新建高标准厂房1万平方米，种植基地占地52亩，主要种植黄瓜等果蔬原材料，用于食品加工，购置杀菌锅成套设备，超高温瞬时灭菌机，力桥机械－抓瓶机成套设备，全自动直线膜包机等设备30台，年产3000吨饮品、5000吨酱菜 | 2024-2025 | 11000 | 5500 | 5500 | 康谷食品（淮安）有限公司 | 民企 | 新列 | 丁集镇 |
| 50 | 日昇源稻米加工生产线及配套电商物流中心 | 占地24亩，建筑面积1.4万平方米，其中生产厂房7500平方米，仓库3200平方米，电商运营展示中心2400平方米，设施建筑面积900平方米；购置括旋振清理筛、去石机、智控变频砻谷机、智控变频砻谷机、立式碾米机、抛光机、包装机组等先进的稻谷加工设备165台套，年加工稻谷15万吨 | 2024-2025 | 11000 | 5700 | 5300 | 江苏日昇源实业投资有限公司 | 民企 | 新列 | 刘老庄镇 |
| 51 | 金六塘纺织粘胶布产线技改 | 占地约30亩，在原有厂区内新建8000平方米厂房，升级改造厂房约2.7万平方米，购置新型自动化纺织设备，包括并条机、高速整经机、浆纱机、喷气织机等500台套，年产3000万米粘胶布 | 2024-2025 | 10000 | 6000 | 4000 | 淮安金六塘纺织有限公司 | 民企 | 新列 | 刘老庄镇 |
| 52 | 盛远粮食储备新建7.39万吨粮库 | 占地67.8亩，设计仓容量约7.39万吨，建筑面积1.72万平方米。新建1-8号现代化高标准粮仓，存粮系统、检化验设备、机械设备、智能化系统等。生产辅助设施及公共配套设施，主要包括器材库，配电房、制氮机房、消防给水站、服务用房等 | 2025 | 12575 | — | 12575 | 淮安市盛远粮食储备有限公司 | 民企 | 新列 | 三树镇 |
| 53 | 红光教育淮安市中小学劳动教育与综合实践基地 | 占地12.6亩，建筑面积1.86万平方米，配套建设有三层综合教学楼1栋、综合实践馆1栋、五层宿舍楼2栋，包含宿舍、教学课堂、实验室、阅读室、羽毛球场、乒乓球室、大型会议室等配套设施 | 2024-2025 | 12000 | 1500 | 10500 | 淮安市红光教育投资发展有限公司 | 民企 | 新列 | 长江路街道 |
| 54 | 江淮集团创业孵化园 | 占地约8亩，新建1.1万平方米商务办公用房7幢，其中9层商务办公用房1幢，3层商务办公用房6幢，内含商业酒店、商务用房、会议室等设施，主要用途为商业综合体管理服务和为初创企业或创业者提供创业培训、创业孵化等服务 | 2025 | 12000 | — | 12000 | 淮安市江淮房地产开发有限公司 | 民企 | 新列 | 王家营街道 |
| 55 | 全自动蔬菜育苗中心、叶菜生产及净菜加工 | 占地约50亩，建设高标准玻璃温室约3万平方米，连栋大棚1.8万平方米，配套用房约1000平方米，购置自动化催芽、育苗苗床、水处理系统、暖通系统、滴灌系统等设备，年可育苗2000万株 | 2025 | 11500 | — | 11500 | 盐城金沃源农业发展有限公司 | 民企 | 新列 | 农科园 |
| 56 | 和丰好粮食加工仓储 | 占地22亩，建筑面积1.12万平方米，新建原料仓0.5万平方米、生产车间0.5万平方米，办公楼0.2万平方米。购置输送机械、清理设备、除尘设备、粮食加工成套设备、食品加工机械成套设备等30台套 | 2025 | 10000 | — | 10000 | 淮安市和丰好粮油科技有限公司 | 民企 | 新列 | 新渡口街道 |
| 57 | 雄飞瓜果蔬菜生产、农副产品加工、冷链仓储 | 占地约136亩，建筑用地25亩，农业设施用地111亩，新建温室钢架大棚总建筑面积约5.18万平方米、辣酱生产厂房约1.2万平方米、冷链仓储用房约2000平方米、办公用房1000平方米。购置拖拉机、卷膜机、炒酱机器、清洗机、弥雾机、搅拌机、灌装机、包装机等4条制酱生产线设备等150台套，年产辣椒3000吨、辣酱120吨 | 2024-2026 | 10000 | 4000 | 6000 | 江苏苏旭建设发展有限公司 | 民企 | 新列 | 古清口街道 |
| 58 | 梅畅佳甘薯利用 | 占地26亩，建筑面积1.07万平方米，主要建设生产车间8300平方米、仓库1900平米、配套办公用房500平方米。购置除杂去石机、洗薯机、破碎机、磋磨机、粉条挤压机、电煮熟锅、电烘干机、包装机、红薯去皮机、切片机、切条机、切丁机等设备52台套，年产粉条3000吨、红薯干1000吨 | 2024-2025 | 10000 | 4000 | 6000 | 江苏梅畅佳食品有限公司 | 民企 | 新列 | 南陈集镇 |
| 59 | 千金台酒文化博物馆 | 占地26亩，建设2000平方米的酒庄、3000平方米库房、白酒销播平台等，建设1万平方米酒文化展示馆，展示西汉以来历代白酒发展变迁的各式酒器酒具、出土文物，历代酒的诗词、典故、酒俗与酒趣等酒文化 | 2025-2026 | 15000 | — | 10000 | 江苏千金台酒业有限公司 | 民企 | 新列 | 马头镇 |
| 60 | 科农（淮安）生态鱼旅融合技改 | 占地约206亩，建筑面积1.3万平方米。改造生态型循环水养鱼基地6392平方米，新建特种鱼类良种繁育基地1628平方米、现代渔业展示馆等及池塘循环水养殖区、环形垂钓场等设施，新增设备152台套 | 2024-2025 | 12600 | 625 | 11975 | 科农（淮安）技术发展有限公司 | 民企 | 新列 | 农科园 |