淮阴区主城区餐饮经营户“瓶改管”

“瓶改电”工作实施方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于燃气安全工作系列重要指示批示精神，切实推进城镇燃气安全专项整治，强化燃气安全风险源头管控，着力提升我区燃气本质安全水平，根据《江苏省燃气安全专项整治实施方案》和淮安市安委办《关于进一步加强餐饮场所燃气使用安全管理工作的意见》等文件精神，现就在我区餐饮场所开展“瓶改管”“瓶改电”工作，制定方案如下：
一、工作目标

从2026年4月起，按照“宜电则电、宜管则管、愿改则改、能改尽改”的原则，至2028年12月31日对主城区四个街道（王家营街道、长江路街道、新渡口街道、古清口街道）使用瓶装液化石油气的各类餐馆、火锅店、烧烤店、小吃店、大排档等场所，实施管道天然气、电力替代瓶装液化气（简称“瓶改管”“瓶改电”）工程，建立“政府主导、属地牵头、行业督导、企业实施”的工作机制，着力打造安全、放心、文明餐饮，建设生态、有序、和谐街区，从源头上提升餐饮场所本质安全水平。
二、进度安排

（一）第一阶段：摸底动员阶段（2026年4月—2026年6月）

对王家营街道、长江路街道、古清口街道、新渡口街道4个街道使用瓶装液化石油气的餐饮经营户（约1000户）开展全面摸底排查，逐一核实“瓶改管”“瓶改电”改造条件，同步开展宣传动员。分组安排如下：
第一组（长江路街道）：由区住建局牵头，长江路街道、管道燃气设施建设安装单位各派1人参加。

第二组（新渡口街道、古清口街道）：由区住建局牵头，新渡口街道、古清口街道、管道燃气设施建设安装单位各派1人参加。

第三组（王家营街道）：由区商务局牵头，王家营街道、管道燃气设施建设安装单位各派2人参加。

各组牵头单位负责将摸排信息收集汇总，填写至《“瓶改管”“瓶改电”摸底排查表》（附件1），并集中报送至区住建局910室，联系人：李润东，电话：0517-89677881。
（二）第二阶段：集中改造阶段（2026年7月—2026年12月）

管道燃气设施建设安装单位负责配合开展“瓶改管”工程实施，提供技术标准指导与设备供应保障；各街道配合开展现场勘查、用户签约及施工组织；商务、消防、住建等部门依职责做好安全监管与行业指导。坚持“改造一户、验收一户、通气一户”，严把质量与安全关。

（三）第三阶段：全面覆盖与长效管理阶段（2027年1月—2028年12月）
对前期未完成改造以及新增的餐饮经营户实行动态清零。对经评估确不具备改造条件的，由商务部门、相关街道加强安全宣传和日常监管，确保安全可控。

三、政策支持

（一）“瓶改管”政策。

1.改造费用。（本文所称改造费用均不包括建筑区划红线外的任何费用，明细详见附件3）
管道燃气设施建设安装单位根据餐饮经营户实际用气需求确定燃气表类型并设计改造方案，经商户同意后签订改造协议。为提高风险保障能力，倡导经营户购买燃气使用安全保险。
2.补贴方案。

管道燃气设施建设安装单位：负责具备管道燃气安装条件的“瓶改管”餐饮经营户燃气表前（含表）的费用，将燃气表或者燃气管道延伸至厨房内，并承担改造费用的45%。
区政府：提供区级财政配套资金，承担“瓶改管”改造费用的30%。
餐饮经营户：承担改造费用的25%。
3.其他事项。

工程改造完成后，由管道燃气设施建设安装单位申请，所在街道牵头，会同商务、住建部门及燃气行业专家进行联合验收。验收合格后，街道安排第三方审计单位进行项目审计（审计单位由街道自行选择）。审计结束后，街道整理汇总相关材料报区政府申请区级财政配套资金（改造费用的30%），具体填报表格见《淮阴区餐饮经营户“瓶改管”“瓶改电”改造完成清单》（附件2）。
（二）“瓶改电”政策。

区供电公司根据餐饮经营户的经营需求完成“瓶改电”改造方案，经餐饮经营户同意后签订改造协议并予以实施。

区供电公司负责瓶改电用户用电增容现场勘查与容量核定，根据餐饮经营户的经营需求、用电负荷、设备容量科学制定增容供电方案。根据《关于落实国家发改委 国家能源局《关于深化提升“获得电力”服务水平全面打造现代化用电营商环境的意见》的通知（苏发改能源发【2025】914号）要求，落实200千瓦及以下的各类民营经济组织用电报装“三零”服务。供电公司负责对增容涉及的表前线路、计量装置等供电设施实施改造，承担电表前（含表）的费用。
（三）其他政策
改造过程中涉及的道路开挖修复、园林绿化补偿等行政事业性收费，按照“成本补偿”原则核定收取；其他行政事业性收费能免则免，不能免除的按成本收取。
四、申请流程

方案实施期间，实行“即申请、即受理”的工作流程。有意愿进行“瓶改管”改造的餐饮经营户，可直接到所在街道进行申请。有意愿进行“瓶改电”改造的，到所在街道申请，由街道联系供电公司上门服务。
五、职责分工

（一）管道燃气设施建设安装单位责任 

按照相关规范标准配合开展工程建设，进行燃气施工图设计、制定施工方案和安装流程；严格按照建设标准开展施工，及时恢复改造中对路面的破坏，最大限度减少对通行的影响；结合城市生命线安全工程建设，在“瓶改管”工程竣工验收后，及时将管线敷设位置录入企业信息管理系统。

（二）区供电公司责任 

负责落实餐饮场所“瓶改电”解决方案，提供配套供电服务，保障工程安全、质量和进度；严格按照建设标准开展施工，及时恢复改造中对路面的破坏，最大限度减少对通行的影响。
（三）属地街道责任 

具体负责推动辖区内餐饮经营户“瓶改管”“瓶改电”工作，协调加快办理各项审批手续；及时协调解决实施过程中的矛盾和问题，确保实施过程中舆情和信访稳定；负责向区财政局申报区级“瓶改管”财政配套资金。

（四）相关部门责任

区住建局：作为全区“瓶改管”“瓶改电”工作的总牵头单位，负责协调管道燃气设施建设安装单位加快管网建设，为“瓶改管”实施提供保障。
区商务局：负责餐饮经营户“瓶改管”“瓶改电”的宣传动员工作；负责对使用煤炭、生物质等非燃气燃料的餐饮场所进行安全宣传，并推动其改造；协助发改、住建及电力、燃气企业开展工作。
区应急管理局：综合协调改造工程中的应急管理工作。

区消防救援局：负责做好改造相关消防安全指导工作。

区发改委：负责协调电力企业加快供电设施建设，为“瓶改电”工程提供保障。
区数据局：负责按照现行政策简化相关审批手续。

区公安分局：负责依法查处阻挠施工、违反治安管理规定的行为。
区市场监督管理局：负责“瓶改电”“瓶改管”过程中涉及特种设备、安装资质审查备案、协调检验机构监督检验以及职责范围内产品质量的监督管理。
区财政局：负责区级配套资金的落实和发放。

区生态环境局：负责结合“瓶改管”“瓶改电”工作，加强对餐饮商户油烟排放的监督管理。

六、工作要求

（一）提高思想认识。各街道、各有关部门和有关企业要充分认识“瓶改管”“瓶改电”工作的重要性、紧迫性和复杂性，将其作为提升城镇燃气本质安全、防范化解燃气重大风险的关键举措，切实加强组织领导，及时协调解决实施过程中的问题，确保工作顺利推进。

（二）强化宣传引导。积极做好“瓶改管”“瓶改电”政策的宣传解释工作，通过“线上+线下”相结合的方式，开展多渠道、多形式的宣讲活动，普及燃气安全用气常识和安全操作技能，强化用户安全意识，引导餐饮用户和广大群众积极支持配合“瓶改管”“瓶改电”工作。

附件：1.“瓶改管”“瓶改电”摸底排查表

2.淮阴区餐饮经营户“瓶改管”“瓶改电”改造完成清单
3.“瓶改管”价格明细表
附件1：

“瓶改管”“瓶改电”摸底排查表
	街道：                                                              填写日期：

	序号
	商户名称
	商户地址
	燃料使用类型
	是否具备改造条件
	是否愿意改造
	燃气表类型
	预计补贴费用
	安全用气告知书是否发放
	商户负责人
（签字）
	备注（不符合改造条件原因、不愿意安装原因、其他说明事项）
	管道燃气设施建设安装单位（签字）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	填表说明：1.是否具备改造条件，由管道燃气设施建设安装单位初步勘查（是打√，否打×）；2.是否愿意改造（是打√，否打×）；3.燃气表类型G4、G6、G10、G16，由管道燃气设施建设安装单位估算；4.预计补贴费用，G4表4494元、G6表5454元、G10表6054元、G16表7254元；5.安全用气告知书是否发放（是打√，否打×）。


附件2：

淮阴区餐饮经营户“瓶改管”“瓶改电”改造完成清单
	序号
	所在街道
	商户名称
	商户地址
	使用燃气表类型
	总费用
	政府配套（30%）
	管道燃气设施建设安装单位费用（45%）
	商户费用（25%）
	商户负责人（签字）
	管道燃气设施建设安装单位（签字）
	街道办事处（签字）
	区住建局（签字）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：

                          “瓶改管”价格明细表
	序号
	小时流量（方）
	表计类型
	工程安装费
	备注

	1
	0-6
	G4
	14980
	表计类型为根据流量适配类型，实际由用户自行选择。工程安装费包含户内工程安装所需一切费用，除为了确保符合用气条件进行的改造费用。

	2
	6-10（不含6m³）
	G6
	18180
	

	3
	10-16（不含10 m³）
	G10
	20180
	

	4
	16-25（不含16 m³）
	G16
	24180
	


1

